- ИНФОРМАЦИЯ

об итогах реализации Перспективного плана совместных работ государств − участников 
Содружества Независимых Государств в рамках Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр (2011−2015 годы)

| № п/п | Направление сотрудничества (названия проектов) | Государство-координатор проекта (ведущая организация) | Государства-соисполнители (организации- соисполнители) | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обзорное, мелко-среднемасштабное геологическое картографирование |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация геологических карт масштаба 1:2 500 000 с врезками карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000 и расширенной атрибутивной базой данных по территориям государств – участников СНГ | Российская Федерация (ВСЕГЕИ) | Украина (УкрДГРИ), Республика Молдова |  | Российская Федерация Завершены редакция и издание тектонической и металлогенической карт Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:2 500 000 на основе материалов Госгеолкарты-1000 третьего поколения. Подготовлена объяснительная записка к тектонической карте Северной, Центральной и Восточной Азии и издана в феврале 2015 года в виде монографии «Тектоника Северной, Центральной и Восточной Азии». Продолжается работа по составлению объяснительных записок к геологической и металлогенической картам Северной, Центральной и Восточной Азии для территорий России и Центрально-Азиатских государств. Начата работа по составлению тектонической карты Азии масштаба 1:5 000 000. Проводится работа по подготовке комплекта изданных геологических карт масштаба 1:200 000 на территории государств – участников СНГ в растровом формате для их последующей интеграции в международный проект OneGeology. Для доступа к картам через портал OneGeology на сервере ФГУП «ВСЕГЕИ» развернут картографический WMS сервис (Web Map Service). До конца года планируется подготовить карты на территорию Сибирского федерального округа России и на территории государств – участников СНГ, в 2016 году планируется завершить эту работу, развернуть картографические сервисы, провести интеграцию на портал проекта OneGeology. Приурочить открытие карт к 35-й сессии Международного геологического конгресса в Кейптауне. |
|  |  |  |  |  | Республика Молдова Выполнены работы: по геологической съемке масштабов 1:200 000 и 1:50 000; загрузке и привязке растров геологических карт по геологической съемке масштаба 1:200 000. Ведутся работы по подготовке: доизучения северо-восточных и юго-восточных площадей Республики Молдова масштаба 1:200 000; составления серийной легенды для геологических карт масштаба 1:200 000 (Госгеолкарта-200) и увязке картографических материалов различных масштабов |
| 2. | ГИС-атлас геологических карт масштаба 1:1 000 000 Северо-Восточной ветви Альпийско-Средиземноморс-кого подвижного пояса | Украина (УкрДГРИ) | Российская Федерация (ВСЕГЕИ) |  | Российская Федерация Выполнено. Работа по российскому фрагменту ГИС-Атласа завершена в 2012 году |
| 3. | Составление геологической карты дна Азовского моря масштаба 1: 200 000 | Украина (КП «Пивденэко-геоцентр») | Российская Федерация (Южмор-геология) |  | Российская Федерация ГНЦ ФГУП «Южморгеология» в 2013 году выполнены работы по геологической съемке и подготовке к изданию комплекта геологических карт российской части акватории Азовского моря. Рабочие материалы к комплекту карт масштаба 1:200 000 (карта дочетвертичных образований, карта четвертичных отложений и полезных ископаемых, литологическая карта поверхности дна акватории) и тектоническая схема, геоморфологическая карта масштаба 1:500 000 в растровом и векторном (в формате ArcView 3/2) видах, а также текст основных разделов пояснительной записки переданы украинской стороне |
| II. Металлогенические исследования и локальный прогноз оруденения |  |  |  |  |  |
| 4. | Ресурсы и использование подземных вод приграничных территорий государств – участников СНГ | Российская Федерация (ВСЕГИНГЕО) | Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова | Создание гидрогеологи-ческой карты масштаба 1:2 500 000 территории государств – участников Совета | Российская Федерация Выполнены работы. В 2014–2015 годах ВСЕГИНГЕО выполнил следующие работы: подготовлен доклад о содержании общей гидрогеологической карты и карты прогнозных ресурсов территории России масштаба 1:2 500 000; составлена обзорная карта гидрогеологического районирования России и приграничных территорий; для единого подхода составления ресурсной карты и выполнения оценки прогнозных ресурсов трансграничных подземных вод в 2014 году разработаны Рекомендации по оценке прогнозных ресурсов категорий Р2 и Р3 питьевых, технических и минеральных подземных вод, выявленных в ходе регионального гидрогеологического изучения. Российской стороной для актуализации гидрогеологической карты России и государств – участников проекта разработана рабочая методика районирования гидрогеологических структур I–III порядков, а также принципы стратификации гидрогеологического разреза структур. На базе этой методики в первом полугодии 2015 года составлена обзорная карта гидрогеологического районирования России и приграничных территорий. Целевое назначение работ: создание российско-казахстанской постоянно действующей математической модели меловых водоносных горизонтов и комплексов Иртыш-Обского артезианского бассейна для оценки прогнозных ресурсов и рациональной совместной эксплуатации трансграничной части артезианского бассейна. Моделируемая территория включает Новосибирскую и Омскую области, Алтайский край России, а также Павлодарскую область Казахстана. Гидрогеологическая структура расположена в междуречье рек Оби и Иртыша и занимает общую площадь 540 тыс. кв. км, в том числе казахстанская часть – 97 тыс. кв. км. Получение дополнительных материалов для актуализации российской части постоянно действующей математической модели предусматривается на базе мелкомасштабного гидрогеологического картографирования трансграничных территорий Иртыш-Обского артезианского бассейна в 2016–2018 годах по госзаказу Роснедра. Более тесное сотрудничество в части объединения усилий по составлению интегральной гидрогеологической карты государств – участников СНГ может быть обеспечено после решения вопроса финансирования работ по проекту. |
|  |  |  |  |  | Республика Казахстан Ведутся концептуальная проработка и финансовое согласование проекта. В 2016 году планируется начать создание гидрогеологической карты Казахстана масштаба 1:2 500 000 (атлас карт – общая гидрогеологическая карта, гидрогеохимическая карта, карта прогнозных ресурсов пресных подземных вод и др.). Кыргызская Республика Ведутся работы по реализации регионального проекта ПРООН7ГЭФ «Создание потенциала стран трансграничного бассейна р. Сырдарьи для устойчивого использования ресурсов подземных вод и недр с учетом нестабильности и изменения климата». Ресурсы подземных вод в приграничных зонах подсчитаны и оценены по 18 месторождениям. Использование подземных вод контролируется при ведении государственного учета вод. Работы по составлению гидрогеологической карты не проводились из-за отсутствия финансирования. Республика Молдова Выполнены работы по разграничению и классификации подземных водных тел в рамках Водной рамочной директивы ЕС 2000/60/EC и внедрения рациональных методов управления водными ресурсами. Ведутся работы по созданию цифровой гидрогеологической модели территории республики |
| 5. | Составление прогнозно-геохимической карты масштаба 1:1 000 000 приграничных территорий Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины | Российская Федерация (ИМГРЭ) | Украина (ПДРГП «Пивничгеология центр»), Республика Беларусь |  | Российская Федерация Одной из задач работ по проекту является геохимическое доизучение приграничных территорий государств – участников СНГ. Выполнены работы: 1. Проведена актуализация рабочих материалов для прогнозно-геохимических карт по листам О-35, N-36 и М-36, -37. На основе полученной информации оценена геохимическая специализация структурно-формационных комплексов, дана прогнозная геолого-геохимическая оценка территории на важнейшие виды твердых полезных ископаемых, локализованных в фундаменте и чехле платформы, и углеводородное сырье; охарактеризована общая эколого-геохимическая ситуация площади работ, разработаны рекомендации по ведению среднемасштабных поисковых работ. |
|  |  |  |  |  | 2. Подготовлена единая цифровая модель с использованием программы ArcGIS, в которую включены тематические слои, сгруппированные по типам карт: геохимической изученности; фактического материала геохимического опробования; геологических комплексов; функционального зонирования; ландшафтно-геохимическая; геохимической специализации геологических комплексов; прогнозно-геохимическая; эколого-геохимическая. Республика Беларусь Работы не проведены по следующим причинам: отсутствие единой методики составления прогнозно-геохимической карты масштаба 1:1 000 000 для приграничных территорий Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины; слабая информативность геохимических карт масштаба 1:1 000 000 для поисков месторождений полезных ископаемых на территории Беларуси; недостаточность имеющейся геохимической информации; отсутствие в планах научно-исследовательских работ тематики, в рамках которой можно было решить задачу по составлению прогнозно-геохимической карты масштаба 1:1 000 000 |
| 6. | Локальный прогноз оруденения на основе проведения крупномасштаб-ных прогнозно-металлогенических работ на трансграничных территориях государств – участников СНГ | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, ИМГРЭ) | Государства – участники Совета | Проект предусматривает постановку на примере отдельных рудоносных трансграничных территорий, крупномасштабных прогнозно-металлогенических работ с целью отработки различных методов и совместных подходов к проведению локального | Российская Федерация Выполнены работы: 1. ФГУП «ИМГРЭ»: создан комплект моноэлементных карт аномальных геохимических полей и аномалий на углеводородное сырье; проведена интерпретация выявленных контуров аномалий на геолого-геохимической и металлогенической основах с выделением перспективных площадей нефтегазоносности рангов структурно-формационной зоны – осадочные бассейны, их части, нефтегазоперспективные зоны, зоны нефтегазонакопления; разработаны рекомендации по проведению геолого-съемочных поисковых работ на площадях контуров аномальных геохимических площадей (АГХП) и перспективных на выявление месторождений углеводородов. 2. ФГУП ВСЕГЕИ совместно с ТОО «Казцинк»: завершены работы по изучению околорудных метасоматических изменений для Новохайрузовского рудного района Рудного Алтая; поисковые работы, нацеленные на обнаружение на территории рудного поля скрытого, не выходящего на дневную поверхность золото-сульфидно-кварцевого и колчеданно-золото-полиметаллического оруденения, находятся на начальной стадии. |
|  |  |  |  | прогноза оруденения, в том числе и скрытого, не выходящего на дневную поверхность | Республика Беларусь Выполнены работы: по петролого-геохимическому изучению девонских пород Гомельской структурной перемычки на редкоземельные элементы, Al2O3, TiO2, Sr, Ba и пород Жлобинской седловины (Лучинский куст диатрем) на возможность обнаружения пород, содержащих алмазы; построению карты-схемы проявления девонского магматизма территории Беларуси (Гомельская структурная перемычка) с указанием потенциальных площадей на рудопроявление; изучению петрографических разностей, определению главных геохимических особенностей пород Северо-Припятской области девонского магматизма. Построена картосхема проявления девонского магматизма в пределах Гомельской структурной перемычки и намечены перспективные на рудопроявление площади. Даны рекомендации по ведению геолого-съемочных работ в пределах изученных структур; разработке описательной петролого-геохимической модели процессов девонского магматического породообразования в зоне сочленения Припятского грабена и Брагинско-Лоевской седловины. Республика Казахстан Проводятся поисковые работы в целях выявления новых перспективных объектов, оценки прогнозных ресурсов основных видов твердых полезных ископаемых в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, в пределах Рудного Алтая. Республика Молдова Выполнены работы: по глубинному геологическому картированию; исследованию имеющихся проявлений железных руд, флюорита и барита в районе Среднего Приднестровья (юго-восточный склон Украинского щита), которые могут использоваться для прогноза этих и других видов полезных ископаемых и проектирования поисково-оценочных работ на трансграничных с Украиной территориях |
| 7. | Большой Алтай – уникальная редкометалльно-золотополиметаллическая провинция Центральной Азии | Республика Казахстан | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, ИМГРЭ, СНИИГГиМС, Горно-Алтайская ГРЭ) | Развитие редкометалльно-золотополи-металлической базы в пределах Рудного Алтая в 2015 году | Республика Казахстан В 2010–2012 годы выполнены работы по объекту «Оценка перспектив Рудного Алтая на основе комплексного анализа геолого-геофизических материалов по региону, накопленных за предыдущий период». В результате составлен обобщенный материал по металлогеническому районированию территории Большого Алтая на базе геотектонической позиции с учетом особенностей глубинного строения (по комплексу новых геолого-геофизических данных). Составлена карта металлогенического районирования Большого Алтая, включающая рудные районы – Рудно-Алтайский, Калба-Нарымский, Западно-Калбинский и Жарма-Саурский. Разработаны рекомендации по дальнейшему проведению геолого-разведочных работ (ГРР) и обоснованы наиболее перспективные объекты для постановки поисковых и оценочных работ. Подготовлены сигнальные экземпляры книги «Большой Алтай – уникальная редкометалльно-золото-полиметаллическая провинция Центральной Азии». Ведутся поисковые и поисково-оценочные работы на 8 перспективных участках с учетом переходящих. Площадь проведения поисковых работ составляет 500 кв. км, поисково-оценочных – 75 кв. км. В результате будут оценены прогнозные ресурсы и получен прирост запасов золота и полиметаллов. Российская Федерация Ведутся работы. Работы по Большому Алтаю проводятся ФГУП «ВСЕГЕИ» на территории Российской Федерации в рамках объекта «Создание комплектов государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 листов N-37, О-40, R-42, N-44, M-44, S-47, O-51». В ходе выполнения работ подготовлен и в 2015 году передан на издание комплект Госгеолкарты-1000/3 листа M-44 (г. Змеиногорск) в составе геологической карты масштаба 1:1 000 000 четвертичных, дочетвертичных и докайнозойских образований, карты полезных ископаемых, карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, объяснительной записки и сопровождающей базы данных. Основой комплекта послужили результаты ГСР-200, ГДП-200, последних тематических работ и новейших аналитических исследований, выполненных в ходе работ по объекту. В процессе составления комплекта решены или получили новое объяснение многие проблемные вопросы стратиграфии, метаморфизма, магматизма и тектоники региона. |
|  |  |  |  |  | При картировании магматических образований почти все из 28 магматических комплексов, развитых на территории, охарактеризованы современными высокоточными геохимическими, изотопно-геохимическими данными и U-Pb изотопными датировками. Содержания редких и редкоземельных элементов (метод ICP-MS) изучены в 270 образцах; определения содержаний изотопов Sm, Nd, Rb, Sr проведены в 55 пробах; изотопный возраст (U-Pb, SHRIMP) установлен для 71 образца магматических пород. В Калба-Нарымской зоне датированы погребенные гранитоиды калбинского комплекса, потенциально перспективные на редкометалльное Ta-Nb оруденение. Промышленные редкометалльные месторождения в связи с ними (Бакенное, Белая Гора, Юбилейное и др.) известны на продолжении Калба-Нарымской зоны в Казахстане. Измеренный возраст гранитов составил 270 млн лет. Существенно уточнена схема мезозойского магматизма. Для синюшинского и белокурихинского гранитоидных комплексов уточнен раннетриасовый возраст. По срезанию гранитами Синюшинского массива даек долеритов терехтинского комплекса возраст последних ограничен поздней пермью. Датировки риолит-порфиров в Золотушинской вулкано-тектонической депрессии выявили новый, среднетриасовый импульс внутриплитного магматизма, который формирует в депрессии самостоятельный кольцевой ареал субвулканических интрузий диаметром около 20 км. Датированием цирконов из метаморфических пород иртышского комплекса определены раннедевонский возраст протолита и позднедевонский возраст метаморфизма. Анализ закономерностей распределения полезных ископаемых позволил выделить четыре основных эпохи формирования продуктивного оруденения: позднепротерозойско-раннепалеозойскую, среднепалеозойскую, позднепалеозойско-мезозойскую и кайнозойскую. Наиболее продуктивной для месторождений полиметаллических и железных руд, золота, вольфрама, молибдена, бериллия является среднепалеозойская, для урана, природных солей, торфа, сапропелей и россыпных месторождений – кайнозойская эпохи. Несмотря на высокую степень геологической изученности территории тщательный анализ материалов позволил обосновать два новых прогнозируемых рудных узла. В северной части Рудно-Алтайской минерагенической зоны в пределах Рубцовского рудного района выделен Северо-Рубцовский прогнозируемый рудный узел, по которому получен прирост апробированных прогнозных ресурсов категории Р3 (тыс. т): цинк – 168,6, свинец – 108,6, медь – 16,5. В Северо-Восточной зоне смятия выделен прогнозируемый Кузнецовский рудный узел с комплексным золотым оруденением золото-сульфидно-кварцевой, золото-скарновой, эпитермальной золото-серебряной формаций и золотоносных кор выветривания. Апробированная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 составила 22 т рудного золота. В 40 км юго-восточнее расположено разрабатываемое Мурзинское золоторудное месторождение аналогичного типа. Проведенная оценка прогнозного потенциала площади позволяет предполагать, наряду с выявленными и эксплуатируемыми объектами, возможность открытия промышленных месторождений полиметаллов, золота, вольфрама, бериллия. Основную ценность представляет ресурсный потенциал наиболее востребованных в регионе цветных (медь, свинец, цинк) и благородных (золото и серебро) металлов. Промышленно значимыми могут рассматриваться прогнозные ресурсы урана гидрогенного типа. ФГУП «ИМГРЭ» в результате составления ГХО-200 на территории Рудного Алтая выделен ряд высокоперспективных аномальных геохимических полей (АГХП) ранга рудного узла и рудного поля. Рекомендуется проведение поисковых работ масштаба 1:50 000 и крупнее на перспективных площадях: Корбалихинского АГХП; Лазурского АГХП; Семеновского геохимического узла (ГХУ); Таловского ГХУ. Приведено описание геохимических основ прогнозирования месторождений рудноалтайского типа масштаба 1:50 000: карты-врезки перспективных площадей по Змеиногорскому (Березовогорская, Змеиногорская и Вересухинско-Комиссаровская врезки), Золотушинскому (Титовско-Гериховская (Сургутановская) и Каменская врезки) и Рубцовскому рудным районам (Таловско-Степная и Северо-Склюихинская врезки). Карты-врезки сопровождаются 10 геохимическими разрезами масштаба 1:2 500. Построены геохимические разрезы по участкам детализации буровыми работами: Сосновский, Холодный, Россыпушинский, Вересухинский, Александровский, Раздольненский, Кандидатский и три Березовогорских разреза |
| III. Прогноз опасных геологических процессов и явлений, мониторинг геологической среды |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка Концепции управления опасными экзогенными геологическими процессами | Республика Таджикистан | Российская Федерация (ВСЕГИНГЕО, Гидроспец-геология), Украина (УкрДГРИ), Республика Казахстан, Республика Молдова |  | Республика Армения Выполнены работы по обновлению базы данных оползней, созданию геоинформационной системы. Протокольным решением Правительства Республики Армения утверждены методические рекомендации по осуществлению инвентаризации и мониторинга оползней, разрабатывается проект решения Правительства Республики Армения «Об утверждении плана по управлению оползневыми бедствиями». Республика Казахстан Выполнены работы. Мониторинг опасных геологических процессов (ОГП) ведется на 39 постах в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях, а также на 2 полигонах – Иртышском (Восточно-Казахстанская область) и Каскелен-Талгарском (Алматинская область). По всем постам ведется кадастр объектов ОГП, представленный паспортными данными, картами размещения объектов ОГП, схемами расположения реперов, скважин, измерительной аппаратуры, обеспечивающих наблюдение за параметрами развития ОГП. Республика Молдова Выполнены работы: по составлению карты проявлений опасных экзогенных геологических процессов в масштабах 1:200 000 и 1:50 000; ведению мониторинга оползневого и других опасных экзогенных геологических процессов. Имеющиеся материалы могут быть использованы для создания единой программы по управлению опасными экзогенными геологическими процессами. Российская Федерация Ведутся работы по актуализации и совершенствованию методологических аспектов разделов проекта Концепции управления опасными экзогенными геологическими процессами. В 2014–2015 годах: |
|  |  |  |  |  | 1) разработаны основы методологии создания карт инженерно-геологической направленности для трансграничных территорий; 2) обоснована необходимость расширения комплектов инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000 за счет включения карт устойчивости геологической среды, типизации регионов России по степени сложности инженерно-геологических условий и дифференцированно по видам техногенных нагрузок, оценки состояния и динамики недр; 3) обоснована необходимость коренной модернизации системы государственного мониторинга состояния недр по блоку опасных процессов на основе создания сети постоянно действующих комплексных моделей геологической среды территории России и других государств – участников СНГ. Республика Таджикистан Выполнены работы: составлена карта оползневой опасности территории Таджикистана в масштабе 1:500 000, которая является базой данных по оползням; составлены каталоги обследованных населенных пунктов, подверженных опасным экзогенным геологическим процессам за 2010–2014 годы; проводится ежегодный визуальный мониторинг участков, подверженных оползневым процессам |
| 9. | Совместное проведение гидрогеодинамического мониторинга по изучению предвестников землетрясений как метода кратко-среднесрочного прогноза землетрясений | Республика Казахстан | Российская Федерация (ВСЕГИНГЕО, Гидроспецгеология) Украина (УкрДГРИ), Республика Молдова |  | Республика Казахстан Выполнены работы по сбору, анализу и обобщению данных наблюдений гидрогеодинамического (ГГД) мониторинга – предвестников землетрясений. Однако из-за отсутствия финансирования с 2011 года работы были приостановлены. Предлагается рассмотреть целесообразность и возможность развития проекта в рамках перспективного плана на 2016–2020 годы. Российская Федерация Российская сторона готова активно работать по вопросам оптимизации и развития наблюдательной сети геодинамического мониторинга, создания единого банка геодинамических данных, проведения совместного анализа получаемых данных. В 2014–2015 годах: ФГУП «ВСЕГИНГЕО» разрабатываются новые методические подходы оценки эффективности наблюдательных скважин, «энергетические» методы обработки данных ГГД-мониторинга, которые позволяют значительно повысить эффективность анализа и оценки сейсмогеодинамического состояния регионов и прогноз развития опасных эндогенных процессов, в том числе сопредельных территорий. Продолжается рабочий обмен информацией по совместному ГГД-мониторингу государств – участников СНГ на уровне производственных контактов между Северо-Тяньшанской партией ТОО «Алматыгидрогеология» и ГМСН ФГУГП «Гидроспецгеология», строятся совместные карты ГГД-поля, проводится поиск и ретроспективный анализ предвестников землетрясений. ФГУГП «Гидроспецгеология» были проведены мероприятия согласно протоколу XVIII сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр: 1. Разработаны предложения по организации объединенной системы сбора и накопления данных геодинамического мониторинга территорий государств – участников СНГ. 2. Начато проектирование макета объединенной системы сбора и накопления данных геодинамического мониторинга, которая будет выполнять функции международного центра сбора данных с доступом для всех государств-участников. 3. Разработаны предложения по созданию на территории Российской Федерации комплексного геодинамического полигона с функциями испытательного и обучающего центра. В настоящее время работы по созданию не проводятся ввиду отсутствия финансирования. Республика Молдова Ведутся работы: по ведению ГГД-мониторинга по изучению вероятных геодинамических и геофизических предвестников по вариациям гидрогеодеформационных и электромагнитных полей. Мониторинг ГГД-поля проводится в пределах прогностического полигона, состоящего из 5 пунктов режимных наблюдений, расположенных в юго-западных и северных административных районах страны; проведению исследования электромагнитного поля Земли в г. Кишиневе с использованием трехкомпонентной расстановки. Основные оценочные параметры – вариации уровней и температуры подземных вод, вариации электромагнитного поля Земли и их взаимосвязь с сейсмическими событиями. Первичная обработка получаемой информации выполняется постоянно. Прогнозы на каждый последующий месяц даются на основе интерпретации наблюдений за предшествующие 1–3 месяца. |
|  |  |  |  |  | Республика Таджикистан Проводится непрерывный мониторинг ГГД-поля на 4 сейсмополигонах, расположенных в Таджикской депрессии и Южном Гиссаро-Алассе. Основные оценочные параметры – вариации уровня, температуры подземных вод, атмосферное давление и их взаимосвязь с сейсмическими событиями. Проводится первичная обработка получаемой информации. Режимная наблюдательная сеть недостаточна, и требуется оптимизация, для чего прорабатывается вопрос о дополнительном финансировании |
| 10. | Гидрогеологический мониторинг по трансграничным территориям государств – участников СНГ | Республика Узбекистан | Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Украина (УкрДГРИ), Республика Беларусь, Республика Молдова |  | Республика Казахстан В Казахстане мониторинг подземных вод ведется по административным областям. Разработаны инструкции по составлению программ монитогринга трансграничных бассейнов и по описанию систем подземных вод трансграничных бассейнов для их мониторинга. Предлагается Кыргызской Республике, Российской Федерации, Республике Узбекистан совместное проведение мониторинга подземных вод трансграничных водоносных горизонтов (комплексов), используемых для питьевых целей на единой методической основе. Кыргызская Республика Выполнены работы: по созданию банка данных гидрогеологических и водохозяйственных параметров по региональной и специальной сетям подземных вод Кыргызстана; проведению исследования по научному обоснованию схем мониторинга подземных вод на основе фильтрационных моделей с использованием программного пакета Modlow. Создан банк данных гидрогеологических и водохозяйственных параметров по скважинам, пробуренным в Кыргызской Республике за последние 30 лет. Изучаются качественное состояние подземных вод, вариации динамической составляющей уровенного режима. Планируется, что при условии значительного выделения ассигнований из государственного бюджета на ГРР кыргызская сторона будет рассматривать вопрос о начале работ с соответствующим обустройством необходимого количества скважин. |
|  |  |  |  |  | Республика Беларусь Выполнены работы: по изучению условий формирования ресурсов подземных вод и оценке антропогенных изменений в естественных (гидрогеологические посты) и нарушенных эксплуатацией условиях. В естественных условиях изучение уровенного режима и качества подземных вод выполнено по 97 гидрогеологическим постам по 347 режимным наблюдательным скважинам. В нарушенных эксплуатацией условиях изучение уровенного режима и качества подземных вод выполнено в 21 городе Республики Беларусь по 464 наблюдательным скважинам. Вся информация внесена в базу данных «Подземные воды Республики Беларусь»; подготовке и передаче российской стороне информации по уровенному режиму и качеству подземных вод по 5 трансграничным гидрогеологическим постам: Дерновичский I, II (Полоцкий район), Высоковский (Оршанский район), Остерский (Климовичский район), Каничский (Костюковичский район). Ведутся работы: мониторинг подземных вод в рамках программы проведения мониторинга поверхностных и подземных вод на территории Республики Беларусь в районе II-й очереди месторождения «Хотиславское»; обмен данными по подземным водам на трансграничной территории между Республикой Беларусь и Литвой; мониторинг подземных вод на трансграничных территориях с Россией, Украиной, Латвией, Литвой, Польшей. Республика Молдова Ведутся работы по систематическим режимным наблюдениям на всей территории страны и в пределах приграничных территорий с Украиной и Румынией. Режимная сеть состоит из 170 наблюдательных скважин, оборудованных на ведущие комплексы водоносных горизонтов, часть из которых распространены на трансграничных территориях. Наблюдения выполняются в одиночных и групповых (на водозаборах) скважинах. Данные аккумулируются для пополнения постоянно ведущегося Государственного водного кадастра по разделу «Подземные воды». Материалы мониторинговых исследований используются для оценки состояния водозаборных сооружений, отдельных скважин и т.д., ведения контроля за изменениями качества подземных вод во времени, по площади и глубине водоносных горизонтов |
| 11. | Геоэкологический мониторинг и создание геоэкологичес-кой карты государств – участников СНГ в рамках международного проекта по геологической карте Азии | Республика Узбекистан | Республика Казахстан, Российская Федерация (ВСЕГИНГЕО, Гидроспец-геология), Республика Молдова |  | Республика Казахстан Ведется концептуальная проработка проекта. Российская Федерация Созданы основы концептуальной части геоэкологического мониторинга и геоэкологической карты территорий государств – участников СНГ (ФГУП «ВСЕГИНГЕО»). Российская сторона может приступить к согласованию методической части и привязки ее к территории Российской Федерации. Республика Молдова Выполнены работы по геоэкологической съемке масштаба 1:200 000 |
| IV. Лабораторно-аналитические исследования, стандартизация, сертификация и метрология в области геологического изучения недр |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка международных стандартов для датирования докембрийских и фанерозойских формаций изотопными методами U-Pb, Rb-Sr, Sm-Nd | Украина (ИГМР, УкрДГРИ) | Российская Федерация (ВСЕГЕИ), Республика Узбекистан |  | Российская Федерация В настоящее время проект находится в стадии рассмотрения. Российская сторона готова к предварительному обмену информацией и методиками исследований |
| 13. | Унифицированная схема возрастной корреляции основных геологических формаций докембрия Восточно-Европейской платформы | Украина (ИГМР, УкрДГРИ) | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, ИГГД РАН, Институт геологии Карельского научного центра РАН), Республика Молдова, Республика Узбекистан |  | Российская Федерация В настоящее время проект находится в стадии рассмотрения. С российской стороны в этих работах предполагается участие организаций Роснедра, РАН и вузов. Республика Молдова заинтересована в участии в данном проекте. Имеется информация о датировании абсолютного возраста формаций кристаллического фундамента по керновому материалу, которое осуществлялось в Украине. По имеющимся геологическим картам и материалам изучения докембрийских формаций кристаллического фундамента необходима возрастная корреляция по намеченной унифицированной схеме |
| 14. | Создание международных эталонов нижнего, среднего и верхнего кембрия | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, СНИИГГиМС) | Украина (УкрДГРИ), Республика Казахстан (ИГН им. К.И.Сатпаева) |  | Российская Федерация Проводятся работы. Российской стороной продолжены инициативные работы по актуализации ярусного расчленения кембрийской системы. После проведения 13-й (2008 год, Якутия, р. Лена) и 14-й Международных полевых конференций рабочей группы по ярусному делению кембрия (2009 год, Казахстан, Каратау) было проведено доизучение полученных материалов и организованы ряд консультаций (апрель 2012 года, 2014 года), в которых участвовали представители ИГН им. К.И. Сатпаева, ПИН РАН, ФГУП «СНИИГИМС» и ФГУП «ВСЕГЕИ». С учетом этих работ проведена гармонизация ярусного деления общей стратиграфической шкалы России и Казахстана на четырех стратиграфических уровнях: основании среднего кембрия, границе майского, сакского ярусов и границе батырбайского/тремадокского ярусов. Упомянутые нововведения будут учтены при создании легенд геологических карт сопредельных территорий Казахстана и России. Для продолжения этих работ целесообразно создание межведомственной рабочей группы с участием представителей России и Казахстана по дальнейшей разработке обновленных ярусных шкал. Республика Казахстан Выполнены работы: по опубликованию трех монографий и Атласа опорных разрезов; созданию международных эталонных разрезов и коллекций всех отделов кембрия по Южному Казахстану (работы ведутся с 70-х годов XX века); завершению описания коллекции полимеридных трилобитов среднего кембрия Аксайского государственного геологического заказника |
| 15. | Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр | Российская Федерация (ВНИИгеосистем) | Государства – участники Совета |  | Российская Федерация Продолжаются работы : по разработке ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем» проекта Программы «Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр» в рамках решений Совета; информированию членов Совета о разработке в Российской Федерации национальных документов, относящихся к тематике Программы, а также направлению информации о результатах работы в области стандартизации, метрологического обеспечения и сертификации в сфере геологического изучения недр в государственные геологические службы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины. Республика Казахстан Выполнена работа по подготовке системы требований в рамках межгосударственной программы «Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр». Республика Молдова заинтересована в участии в данном проекте |
| V. Методологии и технологии производства геологоразведочных работ |  |  |  |  |  |
| 16. | Концепция развития методов и технологий дистанционного зондирования | Республика Казахстан | Российская Федерация (ВСЕГЕИ), Украина (УкрДГРИ), Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Узбекистан |  | Республика Казахстан С 2014 года проводятся опережающие работы по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) и аэрогеофизические работы для ГДП-200 на площади 79 тыс. кв. км. Полученный материал даст возможность исполнителям работ ГДП-200 и оценочных работ более корректно проводить границы между геологическими телами, выявлять на большой и часто труднодоступной территории мелкие геологические объекты и участки, перспективные на поиски полезных ископаемых. В Казахстане отработана методика по использованию ДЗЗ при ГДП-200 и проведению оценочных (поисково-разведочных) работ. Российская Федерация Проводятся работы. Российская сторона готова к предварительному обмену информацией по формированию Концепции. Республика Молдова заинтересована в участии в данном проекте. Республика Молдова располагает материалами аэрофотосъемок различного масштаба и разного времени, которые были использованы при ведении комплексного геологического картирования масштабов 1:50 000 и 1:200 000, материалами космического зондирования различных уровней генерализации (от 1:50 000 до 1:2 000 000) черно-белыми, спектрозональными (до 6 каналов) и синтезированными (1:500 000) с приведенными масштабами по отдельным территориям (1:50 000 и 1:500 000) |
| VI. Геолого-геофизическое моделирование |  |  |  |  |  |
| 17. | Геофизическая модель транс-регионального Сарматско-Туранского линеамента в свете новых данных | Украина (УкрДГРИ) | Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация |  | Республика Казахстан В 2015 году начаты работы по геолого-геофизическому исследованию по опорным региональным профилям (2 геотраверса) в Сырдарьинском осадочном бассейне. Республика Беларусь Выполнены работы: по отработке международного глубинного сейсмического профиля «Георифт-13», проходящего по территориям Украины и Беларуси от г. Полтавы до г. Коныля; составлена геолого-геофизическая модель литосферы (земной коры и верхней мантии) вдоль профиля Несвиж – Брагин; выявлено общее региональное воздымание границы Мохо со скоростью сейсмических волн 8,20-8,25 км/с в направлении от северо-западной части прогиба к Брагинскому выступу от глубины 47 до 44 км и с последующим скачкообразным подъемом на 3-4 км; в районе Брагинского выступа зарегистрирован круто падающий сейсмический рефлектор со скоростной характеристикой 8,35 км/с в верхней мантии. Выделены слои консолидированной земной коры, увязываемые с общими геологическими условиями района исследований. В настоящее время в Институте природопользования НАН Беларуси выполняется увязывание полученных данных с материалами по украинской части сейсмопрофиля «Георифт-13». Российская Федерация Ведется концептуальная проработка проекта |
| 18. | Геологическое строение и металлогения сутурных зон Центральной Азии | Республика Казахстан | Российская Федерация (ВСЕГЕИ), Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика |  | Российская Федерация Выполнены работы по составлению легенды к тектонической карте офиолитовых зон и сутур Центральной Азии (Северной, Центральной и Восточной Азии, всей Азии). За основу приняты реализованные международные проекты по составлению тектонических карт в атласах геологических карт Центральной Азии (2008 год) и Северной, Центральной и Восточной Азии (2014 год) и стартовавшего проекта «Международная тектоническая карта Азии масштаба 1:5 000 000». Легенда состоит из несколько блоков. Блок тектонических событий демонстрирует период формирования офиолитов, участие их в островодужном процессе и время выведения их на поверхность в орогенном процессе. Второй блок показывает состав офиолитов, степень метаморфизма пород, подстилающих офиолитовые аллохтоны. Третий блок отражает области распространения консолидированной коры, напрямую не связанной с офиолитами. Следующий блок посвящен офиолитовым сутурам различного возраста как следам существования палеоокеанов. Помимо этих блоков в легенду введены: мафит-ультрамафитовые интрузивные неофиолитовые комплексы (для сравнения их с мафит-ультрамафитовыми частями палеоокеанического разреза), докембрийские зеленокаменные пояса, другие комплексы офиолитовых зон (островодужные, активных и пассивных континентальных окраин) и структурные знаки различной кинематики. Использование цифровых моделей уже изданных тектонических карт для Азии (2008, 2014 годы) позволит успешно составить тектоническую и металлогеническую карты офиолитовых сутур. Республика Казахстан Выполнены работы: в 2009–2012 годах за счет бюджетного финансирования проведены работы на тему: «Геология, полезные ископаемые и прогнозная оценка сутурных зон Республики Казахстан»; составлены карты сутурных зон Казахстана масштаба 1:2 500 000 по оригинальной методике. Глубинное строение сутурных зон раскрывается при помощи геолого-структурных разрезов земной коры, построенных на основе сейсмических разрезов по методу отраженных волн и геотраверсов; доказана высокая продуктивность сутурных зон, сопровождающих их тектонических швов и сдвиговых деформаций. Кыргызская Республика Работы по изучению геологического строения и металлогении сутурных зон завершены в 2010 году. Республика Таджикистан Выполнены работы по систематизации материалов территории республики. При возобновлении финансирования работ будут представлены данные для составления проекта и проведения исследований |
| 19. | Региональное геолого-геофизическое изучение глубинного строения Каспийского региона | Российская Федерация (РАН) | Республика Казахстан |  | Российская Федерация Выполнены работы. Российской стороной определены проблемные вопросы геологического строения и нефтегазоносности Каспийского региона. Продолжается согласование материалов и документов, переданных на рассмотрение ведущим нефтяным компаниям России и Казахстана. Республика Казахстан Выполнены работы: по получению уточненной геологической и структурной модели строения по всем осадочным бассейнам в рамках проекта «Комплексное изучение осадочных бассейнов Республики Казахстан», проведенного в период 2009–2012 годов. Предложенная опорная сеть сейсмических профилей и первоочередных поисковых и параметрических скважин в целях дальнейшего планомерного изучения перспективности отдельных зон и бассейнов в целом содержит большой массив геолого-геофизических материалов, в том числе по Прикаспийскому региону. По Прикаспийскому региону перспективы нефтегазоносности связываются с южной частью, характеризующейся накоплением мощной карбонатно-терригенной толщи D3-C1 возраста; проведению гравимагниторазведочных работ на территории Казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ). Общая площадь исследований составила 115 тыс. кв. км в целях изучения геологического строения фундамента и осадочного чехла, уточнения структурно-тектонического и нефтегазогеологического районирования, оптимизации программы последующих ГРР на акватории КСКМ. Продолжается процесс согласования на проведение комплексных геолого-геофизических исследований по опорным региональным профилям в Прикаспийском регионе в рамках реализации 1 и 2 этапов проекта «Евразия». Работы предполагается начать в 2016–2017 годах |
| 20. | Проблемы геологического строения и нефте-газоносности осадочных образований Прикаспийского бассейна, источники и пути миграции углеводородного сырья, обоснование места заложения сверхглубокой скважины | Республика Казахстан | Российская Федерация (ГИН РАН, Институт проблем нефти и газа, Институт океанологии им. П.П.Ширшова) |  | Республика Казахстан Ведется концептуальная проработка вопросов, связанных с реализацией проекта «Евразия». В частности, ведется работа по определению участников из числа ведущих нефтяных операторов для создания консорциума в целях осуществления работ по бурению сверхглубокой скважины глубиной 14–15 км на территории Прикаспийского бассейна. Российская Федерация Ведется концептуальная проработка проектов |
| VII. Совместные выставки и конференции |  |  |  |  |  |
| 21. | Совместная экспозиция к 34-й сессии Международного геологического конгресса (МГК), Австралия, 2012 год | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, ИМГРЭ) | Государства – участники Совета |  | Российская Федерация Выполнены работы. В составе материалов экспозиции были представлены основные направления и результаты деятельности Федерального агентства по недропользованию и геологических предприятий отрасли. Республика Казахстан Выполнены работы. Делегация Комитета геологии и недропользования приняла участие в данном мероприятии и в международной выставке ГЕОЭКСПО с экспозицией материалов геологической отрасли Казахстана в рамках МГК, Австралия, 2012 год |
| 22. | Выставки и конференции | Российская Федерация (ВСЕГЕИ) | Государства – участники Совета |  | Российская Федерация Выполнены работы по проведению международных мероприятий с участием представителей других государств – участников СНГ: 1. Международная конференция «Современное состояние и перспективы развития работ в рамках международных проектов по изучению геологического строения и оценки минерально-сырьевого потенциала крупнейших регионов Мира», 22 августа 2014 года в г. Санкт-Петербурге. Присутствовали руководители геологических служб Беларуси, Казахстана, России и Норвегии. 2. 12-е Международное рабочее совещание по совместному проекту «Глубинные процессы и металлогения Северной, Центральной и Восточной Азии», 15–19 сентября 2014 года, Тэджон, Республика Корея. В рабочем совещании принимали участие около 60 специалистов из 5 стран (Казахстан, Россия, Китай, Корея, Монголия). 3. Выставка и конференция «Минерально-сырьевые ресурсы стран СНГ». В рамках данного мероприятия российской стороной организованы и проведены следующие международные конференции и совещания: 3.1. 4-я Международная конференция молодых ученых и специалистов памяти академика А.П. Карпинского, 16–20 февраля 2015 года, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург. Участвовали: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина, Греция, Индия, Нигерия, Турция, Эфиопия. 3.2. Международное совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа масштаба 1:1 000 000 и 1:200 000», 7–9 апреля 2015 года, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург. В совещании участвовали представители центральных, региональных и территориальных органов Роснедр, геологических предприятий, организаций РАН, вузов, компаний-недропользователей России, представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Кубы. Республика Казахстан Представители Республики Казахстан приняли участие во 2-й Международной конференциии «Новые технологии обработки и использования данных дистанционного зондирования Земли в ГРР и при ведении мониторинга опасных геологических процессов» (22–24 апреля 2014 года, ФГУП «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург) и в рабочем совещании в г. Санкт-Петербурге по подготовке к интеграции в международный проект «One Geology» материалов ГИС-Атласа геологических карт государств – участников СНГ масштаба 1:2 500 000, геологических карт Циркумполярной Арктики и Евразии масштаба 1:5 000 000, геологических карт государств – участников СНГ масштаба 1:200 000 |
| VIII. Геолого-экономическое направление |  |  |  |  |  |
| 23. | Совместный анализ имеющейся информации при составлении методических руководств, инструкций и других документов геолого-экономического характера и предоставление ее заинтересо-ванным геологическим службам государств – участников СНГ | Российская Федерация, Республика Казахстан | Государства – участники Совета | Проведение совместных работ по анализу имеющейся информации при составлении методических руководств, инструкций и других документов геолого-экономического характера и предоставления ее заинтересованным геологическим службам государств – участников СНГ | Российская Федерация Проведены работы: по подготовке атласа геолого-экономических карт как по отдельным субъектам, так и по территории России в целом; опубликованы ряд монографий и методических пособий; проведены исследования по подготовке инновационной модели расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы. Российская сторона готова к обмену соответствующей информацией. Республика Казахстан Выполнены работы: по подготовке обзора стадийности проведения ГРР на твердые полезные ископаемые, углеводороды и подземные воды. Решениями 13-й и 14-й сессий Совета документы были одобрены. Рекомендовано привести стадийность ГРР в соответствие с предлагаемой структурой унифицированной стадийности ГРР; подготовке системы требований в рамках Межгосударственной программы «Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр» (2007–2009 годы). В результате работ создан автоматизированный банк данных по стандартизации, метрологии и сертификации в области геологического изучения недр (558 нормативных документов). Республика Молдова заинтересована в участии в данном проекте и получении перечня методических руководств, пособий, инструкций, действующих на территориях государств – участников Совета |
| Принятые Советом решения о включении дополнительных проектов в Перспективный план (XV сессия Совета, сентябрь 2011 года) |  |  |  |  |  |
| 24. | 3D-геологические структуры и металлогения Северной, Центральной и Восточной Азии | Российская Федерация | Республика Казахстан | Создание современной трансграничной комплексной геологической основы на территорию Северной, Центральной и Восточной Азии площадью более 30 млн кв. км в виде Атласа обзорных карт геологического содержания масштаба 1:2 500 000 с базами данных и объяснительными записками и постоянное обновление материалов Атласа в режиме мониторинга, оценка минерагенического потенциала трансграничных территорий государств – участников проекта | Российская Федерация В 2014 году продолжаются работы по международному проекту «3D-геологические структуры и металлогения Северной, Центральной, Восточной Азии» (Казахстан, Россия, Китай, Республика Корея и Монголия). В рамках указанного проекта: в соответствии с решениями 12-го Международного рабочего совещания пяти стран «Глубинные процессы и металлогения Северной, Центральной и Восточной Азии» (10–15 сентября 2014 года, Республика Корея, Тэджон) начата работа по созданию комплекта новых обобщающих карт, включая тектоно-металлогенические, геохимические и геофизические карты Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:5 000 000 с использованием ранее составленных цифровых геологической, тектонической, металлогенической карт масштаба 1:2 500 000, баз данных и других современных геологических материалов, которыми располагают геологические службы стран – участниц проекта; делегация Федерального агентства по недропользованию приняла участие в работе Генеральной Ассамблеи Европейского союза геонаук (12–17 апреля 2015 года, Вена), где демонстрировались изданные (2014 год, ФГУП «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург) Тектоническая и Металлогеническая карты Северной, Центральной и Восточной Азии и прилегающих территорий масштаба 1: 2 500 000 с объяснительными записками, составленные в рамках данного проекта коллективами пяти стран под руководством Российской геологической службы; подготовлена и подана на конкурс в Роснедра документация по новому объекту «Создание моделей геологического строения восточно-арктической и дальневосточной областей перехода континент – океан для оценки их минерагенического потенциала (Этап 1. Создание предварительной структурно-тектонической основы пассивной и активной областей перехода континент – океан в Северо-Восточной Азии)». Проводимые по проекту работы способствуют дальнейшему развитию интеграционных процессов между геологическими службами и академиями наук стран – участниц проекта, усилению роли международных геологических комиссий, координирующих эту работу. Очередное международное рабочее совещание по проекту пяти стран с оценкой выполнения участниками планов подготовки к предстоящему Международному геологическому конгрессу (август 2016 года, Кейптаун) намечено провести в Республике Казахстан во второй половине 2015 года. Республика Казахстан Ведутся работы. Казахстанская делегация приняла участие в 12-м рабочем совещании в Тэджоне (Республика Корея) по международному проекту «3D-геологические структуры и металлогения Северной, Центральной и Восточной Азии». В результате обсуждения достигнуты договоренности с российской и китайской сторонами по подготовке: полного сборника геологических карт масштаба 1:5 000 000 (карты магнитных аномалий и гравитационных полей, геохимическая карта); разработке принципов и методов составления металлогенических карт отдельных металлов; пояснений к геологическим, тектоническим и металлогеническим картам. Очередное, 13-е Международное рабочее совещание по проекту пяти стран планируется провести в октябре 2015 года в г. Шымкенте, Республика Казахстан. Казахстанская сторона продолжит участие в данном проекте |

Примечание:

ГНЦ ФГУГП Южморгеология	– Государственный научный центр Российской Федерации – федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам»;

Горно-Алтайская ГРЭ	– ОАО «Горно-Алтайская экспедиция»;

ИГГД РАН	– Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук;

ИГМР	– Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины;

ИГН им. К.И.Сатпаева	– Институт геологических наук имени К.И.Сатпаева;

КП «Пивденэкогеоцентр»	– казенное предприятие Украины «Пивденэкогеоцентр»;

ПДРГП «Пивничгеология центр»	– Северное государственное региональное геологическое предприятие «Севергеология»;

Роснедра	– Федеральное агентство по недропользованию (Российская Федерация);

УкрДГРИ	– Украинский государственный геологоразведочный институт;

ФГБУН ГИН РАН	– федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Геологический институт Российской академии наук»;

ФГБУН ПИН РАН	– федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка
Российской академии наук»;

ФГУНПП «Геологоразведка»	– федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Геологоразведка»;

ФГУНПП «Росгеолфонд»	– федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Российский федеральный геологический фонд»;

ФГУП «ВНИГНИ»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт»;

ФГУП ГНЦ РФ ВНИИГеосистем	– федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем»;

ФГУП «ВСЕГЕИ»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П.Карпинского»;

ФГУП «ВСЕГИНГЕО»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии»;

ФГУП «Гидроспецгеология»	– федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Гидроспецгеология»;

ФГУП «ИМГРЭ»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов»;

ФГУП «СНИИГГиМС»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья».