- ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Перспективного плана совместных работ государств − участников 
Содружества Независимых Государств в рамках Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр (2011−2015 годы)

| № п/п | Направление сотрудничества (названия проектов) | Государство-координатор проекта (ведущая организация) | Государства-соисполнители (организации- соисполнители) | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обзорное, мелко-среднемасштабное геологическое картографирование |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация геологических карт масштаба 1:2 500 000 с врезками карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000 и расширенной атрибутивной базой данных по территориям государств – участников СНГ | Российская Федерация (ВСЕГЕИ) | Украина (УкрДГРИ), Республика Молдова |  | Российская Федерация Ведутся работы по подготовке: комплексных геологических карт СНГ с последующим опубликованием в Интернете; геологических карт Циркумполярной Арктики и Евразии масштаба 1:5 000 000; квалифицированных специалистов; специализированных программных средств для цифрового картопостроения; нормативно-методических документов, международных стандартов для взаимодействия информационно-телекоммуникационных систем и автоматизированного обмена геолого-картографических данных. Выполнены работы: по загрузке растров геологических карт; составлению схемы распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых на Сибирском кратоне; проведению металлогенических анализов магматических провинций; составлению двух карт-врезок – по Норильской и Южно-Байкальской опорным площадям масштаба 1:1 000 000 – в качестве самостоятельных графических приложений; сбору новых данных для выделения рудоносных интрузивов Норильского комплекса по изотопно-геохимическим критериям; разработке рекомендаций по прогнозированию новых урановорудных объектов в пределах Байкальской рифтовой области; |
|  |  |  |  |  | созданию модели глубинного строения зоны перехода континент – океан в Охотоморском регионе, включающей схему тектонического районирования, структурно-геологическую схему, два глубинных геолого-геофизических разреза и карту распространения полезных ископаемых региона; подготовке и изданию новых версий тектонической и металлогенической карт Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:2 500 000 и объяснительных записок к ним; увязке части карты, охватывающей территорию государств – участников СНГ, с обновленными зарубежными фрагментами карт Республика Молдова Выполнены работы по геологической съемке масштабов 1:200 000 и 1:50 000. Не завершены работы по составлению серийной легенды для геологических карт масштаба 1:200 000 (Госгеолкарты-200) и увязке картографических материалов различных масштабов. Причина – отсутствие финансирования |
| 2. | ГИС-атлас геологических карт масштаба 1:1 000 000 Северо-Восточной ветви Альпийско-Средиземноморского подвижного пояса | Украина (УкрДГРИ) | Российская Федерация (ВСЕГЕИ) |  | Российская Федерация Выполнено. Работа по российскому фрагменту ГИС-Атласа завершена в 2012 году |
| 3. | Составление геологической карты дна Азовского моря масштаба 1: 200 000 | Украина (КП «Пивденэкогеоцентр») | Российская Федерация (Южморгеология) |  | Российская Федерация Выполнены работы по геологической съемке и подготовке к изданию комплекта геологических карт российской части акватории Азовского моря. Рабочие материалы к комплекту карт масштаба 1:200 000 (карта дочетвертичных образований, карта четвертичных отложений и полезных ископаемых, литологическая карта поверхности дна акватории) и тектоническая схема, геоморфологическая карта масштаба 1:500 000 в растровом и векторном (в формате ArcView 3/2) видах, а также текст основных разделов пояснительной записки переданы украинской стороне |
| II. Металлогенические исследования и локальный прогноз оруденения |  |  |  |  |  |
| 4. | Ресурсы и использование подземных вод приграничных территорий государств – участников СНГ | Российская Федерация (ВСЕГИНГЕО) | Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова | Создание гидрогеологи-ческой карты масштаба 1:2 500 000 территории государств – участников Совета | Российская Федерация Выполнены работы: по подготовке и согласованию с представителями Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан проекта Программы работ по созданию гидрогеологической карты территорий государств – участников СНГ; подготовлен о результатах реализации предложенной Программы работ, в составе которой представлен ГИС-Атлас обзорных карт гидрогеологического содержания территории Российской Федерации (общая гидрогеологическая карта, гидрогеохимическая карта, карта прогнозных ресурсов пресных подземных вод и др.); по рассмотрению предлагаемых специалистами ВСЕГИНГЕО в качестве методической основы сводной гидрогеологической карты государств – участников СНГ методики составления, легенды и Гидрогеологической карты Российской Федерации масштаба 1:2 500 000, размещенной на сайте ВСЕГИНГЕО. Российская сторона готова и дальше активно выполнять работы по данному проекту, но этот процесс не должен быть односторонним. Более тесное сотрудничество в части объединения усилий по составлению интегральной гидрогеологической карты государств – участников СНГ может быть обеспечено после решения вопроса финансирования работ по проекту Республика Казахстан Ведется концептуальная проработка проекта: заинтересована в сотрудничестве по созданию гидрогеологической карты Казахстана масштаба 1:2 500 000 (атлас карт). Карту предлагается создать по единой методике на новой геологической основе Кыргызская Республика Работы по контролю государственного учета подземных вод не выполнены из-за отсутствия финансирования. Ведутся работы по реализации регионального проекта ПРООН7ГЭФ «Создание потенциала стран трансграничного бассейна р. Сырдарьи для устойчивого использования ресурсов подземных вод и недр с учетом нестабильности и изменения климата» |
|  |  |  |  |  | Республика Молдова Ведутся работы по созданию цифровой гидрогеологической модели территории республики. В рамках международного проекта «Охрана окружающей среды международных бассейнов рек» (EPIRB) ENP1/2011/279-666 по улучшению качества воды в трансграничных бассейнах рек расширенного региона Черного моря, а также в связи с внедрением новых требований по управлению водными ресурсами осуществляются работы по созданию цифровой гидрогеологической модели территории республики. Результаты работ могут быть использованы в данном проекте |
| 5. | Составление прогнозно-геохимической карты масштаба 1:1 000 000 приграничных территорий Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины | Российская Федерация (ИМГРЭ) | Украина (ПДРГП «Пивничгеология центр»), Республика Беларусь |  | Российская Федерация Выполнены работы: по составлению прогнозно-геохимических карт на приграничные территории Российской Федерации с Республикой Беларусь (листы О-35, N-36) и Украиной (листы М-36, -37); разработке геолого-геохимических критериев прогноза Re-Mo-U оруденения, выявленного на российской территории, приграничной с Республикой Беларусь; проведению опытно-методических прогнозно-геохимических работ на Re-Mo-U оруденение в Бельском районе; составлению объемной геолого-геохимической модели данного типа оруденения и предложению схемы добычи Re методом подземного выщелачивания; разработке и апробированию разномасштабных методов геохимического прогноза и поисков глубокозалегающего углеводородного сырья Республика Беларусь Работы не ведутся. Причины: отсутствие единой методики составления прогнозно-геохимической карты масштаба 1:1 000 000; слабая информативность геохимических карт масштаба 1:1 000 000 для поисков месторождений полезных ископаемых на территории Беларуси; недостаточность имеющейся геохимической информации; отсутствие тематики в планах научно-исследовательских работ; ожидание ответа от ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» о предоставлении имеющихся материалов для выполнения проекта и запроса о формате их предоставления |
| 6. | Локальный прогноз оруденения на основе проведения крупномасштабных прогнозно-металлогенических работ на трансграничных территориях государств – участников СНГ | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, ИМГРЭ) | Государства – участники Совета | Проект предусматривает постановку на примере отдельных рудоносных трансграничных территорий, крупномасштабных прогнозно-металлогенических работ с целью отработки различных методов и совместных подходов к проведению локального прогноза оруденения, в том числе и скрытого, не выходящего на дневную поверхность | Российская Федерация Выполнены работы: по проведению опытно-методических работ, нацеленных на повышение эффективности поисковых геолого-геохимических работ на Алтае в пределах Топольнинского рудного поля и Суеткинской площади, перспективных на золото-скарновый, золото-кварц-сульфидный и золото-кварцевый типы месторождений; завершению совместно с ТОО «Казцинк» в конце 2013 года петрографо-геохимических работ по изучению околорудных метасоматических изменений для Новохайрузовского рудного района Рудного Алтая; составлению петрографо-геохимической основы локального прогнозирования месторождений рудноалтайского типа для ряда детализационных участков рудных районов российской части Рудного Алтая в ГИС-формате; проведению мониторинга прогнозно-поискового характера для дальнейших поисковых работ, по обнаружению на территории рудного поля скрытого, не выходящего на дневную поверхность золото-сульфидно-кварцевого и колчеданно-золото-полиметаллического оруденения Республика Беларусь Выполнены работы: по петролого-геохимическому изучению девонских пород Гомельской структурной перемычки на редкоземельные элементы, Al2O3, TiO2, Sr, Ba и пород Жлобинской седловины (Лучинский куст диатрем) на возможность обнаружения пород, содержащих алмазы; построению карты-схемы проявления девонского магматизма территории Беларуси (Гомельская структурная перемычка) с указанием потенциальных площадей на рудопроявление; изучению петрографических разностей, определению главных геохимических особенностей пород Северо-Припятской области девонского магматизма. Даны рекомендации по ведению геолого-съемочных работ в пределах изученных структур. Ведутся работы по выполнению научно-исследовательских работ по проекту «Создание моделей девонского вулканогенно-осадочного породообразования и магматизма Брагинско-Лоевской седловины для решения геолого-съемочных и поисково-разведочных задач» (2014–2015 годы), в рамках которого планируется провести петрологические исследования магматических пород зоны сочленения Припятского грабена и Брагинского-Лоевской седловины и геохимическое изучение магматических пород Брагинско-Лоевской седловины. Планируется: выявить изотопно-геохимические характеристики для выяснения временных интервалов проявления магматизма, его эволюции, мантийного источника магматических пород Брагинско-Лоевской седловины и зоны ее сочленения с Припятским грабеном; построить петролого-геохимическую модель процессов магматического породообразования Брагинско-Лоевской седловины и зоны ее сочленения с Припятским грабеном Республика Казахстан Ведутся крупномасштабные поисковые работы в целях выявления новых перспективных объектов, оценки прогнозных ресурсов основных видов твердых полезных ископаемых в пределах Рудного Алтая Республика Молдова Выполнены работы: по глубинному геологическому картированию; исследованию имеющихся проявлений железных руд, флюорита и барита в районе Среднего Приднестровья (юго-восточный склон Украинского щита), которые могут использоваться для прогноза этих и других видов полезных ископаемых и проектирования поисково-оценочных работ на трансграничных с Украиной территориях |
| 7. | Большой Алтай – уникальная редкометалльно-золотополиметаллическая провинция Центральной Азии | Республика Казахстан | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, ИМГРЭ, СНИИГГиМС, Горно-Алтайская ГРЭ) | Развитие редкометалльно-золотополи-металлической базы в пределах Рудного Алтая в 2014 году | Республика Казахстан Ведутся работы: по поисковым и поисково-оценочным работам на 3 перспективных участках; составлению проектно-сметной документации для проведения поисковых и поисково-оценочных работ на 11 перспективных площадях. В результате работ будут оценены прогнозные ресурсы и получен прирост запасов золота, полиметаллов и редких металлов Российская Федерация Ведутся работы: по подготовке геолого-структурных, геолого-геофизических и петрографо-геохимических основ локального прогноза месторождений рудноалтайского типа для ряда рудных районов Алтайского края; подготовке геохимического, геолого-геофизического и минералого-геохимического банков данных. Планируется актуализация существующих критериев локального прогноза колчеданно-полиметаллического оруденения рудно-алтайского типа. |
|  |  |  |  |  | Выполнены работы: по проведению в 2010–2013 годах полевых работ, собраны материалы, находящиеся в камеральной обработке; составлению прогнозно-геохимической карты Рудного Алтая масштаба 1:2 000 000 с врезками масштаба 1:50 000. На основе этих карт выделены геохимические аномалии, перспективные на рудноалтайский тип оруденения (Сосновская, Холодная, Россыпушинская, Вересухинский – в Змеиногорском рудном районе и центральная часть Александровской – в Золотушинском районе) |
| III. Прогноз опасных геологических процессов и явлений, мониторинг геологической среды |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка Концепции управления опасными экзогенными геологическими процессами | Республика Таджикистан | Российская Федерация (ВСЕГИНГЕО, Гидроспец-геология), Украина (УкрДГРИ), Республика Казахстан, Республика Молдова |  | Республика Армения Выполнены работы по разработке Концепции управления оползневыми процессами Республики Армения Республика Казахстан Ведутся работы по изучению опасных геологических процессов по 42 постам и 2 полигонам мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов. Ведется соответствующий банк данных Республика Молдова Выполнены работы: по составлению карты проявлений опасных экзогенных геологических процессов в масштабах 1:200 000 и 1:50 000; ведению мониторинга оползневого и других опасных экзогенных геологических процессов. Имеющиеся материалы данных работ могут быть использованы для создания единой программы по управлению опасными экзогенными геологическими процессами Российская Федерация Ведутся работы: по актуализации и совершенствованию методологических аспектов разделов проекта Концепции управления опасными экзогенными геологическими процессами; разработке унифицированной методологии мелко- и среднемасштабного инженерно-геологического картографирования с использованием ГИС-технологий. Выполнены работы: по разработке рекомендаций по выбору участков различных категорий и методических рекомендаций по инженерно-геологическому обоснованию размещения опорной наблюдательной сети скважин в рамках государственного мониторинга состояния недр (ГМСН). В ходе работ на Сочинском полигоне осуществлена практическая апробация разработанных рекомендаций в части обоснования выделения наблюдательных участков различных категорий; разработке и практическому использованию программно-технического комплекса для оборудования наблюдательных участков; подготовке развернутых предложений по системе требований к информационному наполнению цифровых мелкомасштабных инженерно-геологических карт, главной целью которой является создание на основе таких карт специализированной инженерно-геологической картографо-фактологической геоинформационной системы. Эта система должна отвечать современным мировым тенденциям развития инженерно-геологического картографирования и позволит проводить корреляцию информационного наполнения карт разных масштабов и обеспечить широкий доступ к информации. Такой информационный продукт будет способствовать интеграции цифровых геологических карт в новые региональные инвестиционные проекты на основе единых для государств – участников СНГ международных стандартов; рассмотрению методических подходов и рекомендаций по оценке и прогнозу геологических опасностей, демонстрации легенды и фрагменту карты геологических опасностей; подготовке согласованных предложений по дальнейшей разработке проекта Концепции управления опасными экзогенными геологическими процессами на территориях государств – участников проекта |
| 9. | Совместное проведение гидрогеодинамического мониторинга по изучению предвестников землетрясений как метода кратко-среднесрочного прогноза землетрясений | Республика Казахстан | Российская Федерация (ВСЕГИНГЕО, Гидроспецгеология) Украина (УкрДГРИ), Республика Молдова |  | Республика Казахстан Выполнены работы по разработке Плана мероприятий по проекту «Совместное проведение гидрогеодинамического мониторинга по изучению предвестников землетрясений как метода кратко-среднесрочного прогноза землетрясений». Продолжение работы планируется с 2015 года Российская Федерация Планируется: проработка вопроса по оптимизации и развитию наблюдательной сети геодинамического мониторинга, созданию единого банка геодинамических данных, проведению совместного анализа получаемых данных; создание макета объединенной системы сбора, накопления и обработки данных геодинамического мониторинга, которая будет выполнять функции международного центра данных с доступом для всех государств – участников. Ведутся работы: по разработке новых методических подходов обработки данных гидрогеодинамического (ГГД) мониторинга, которые позволяют значительно повысить эффективность анализа и оценки сейсмогеодинамического состояния регионов и прогноз развития опасных эндогенных процессов, в том числе сопредельных территорий; обмену информацией по совместному ГГД-мониторингу государств – участников СНГ на уровне производственных контактов между Северо-Тяньшанской партией ТОО «Алматыгидрогеология» и ГМСН ФГУГП «Гидроспецгеология», строятся совместные карты ГГД-поля, проводятся поиск и ретроспективный анализ предвестников землетрясений; обмену опытом ведения и автоматизации ГГД-мониторинга, выработки комплекса мероприятий по созданию единой методики геодинамического мониторинга, регламентов замеров, сбора, хранения, обработки и обмена информацией с демонстрацией телеметрических средств регистрации и накопления данных. Выполнены работы по ГГД-мониторингу в Алтае-Саянском и Байкальском регионах, в том числе и на сопредельной территории, расположенной вблизи сейсмоопасных регионов Республики Казахстан Республика Молдова Ведутся работы: по ведению ГГД-мониторинга по изучению вероятных геодинамических и геофизических предвестников по вариациям гидрогеодеформационных и электромагнитных полей. Мониторинг ГГД-поля проводится в пределах прогностического полигона, состоящего из 5 пунктов режимных наблюдений, расположенных в юго-западных и северных административных районах страны; проведению исследования электромагнитного поля Земли (ЭМПЗ) в г. Кишиневе с использованием трехкомпонентной расстановки. Основные оценочные параметры вариации уровней и температуры подземных вод, вариации ЭМПЗ и их взаимосвязь с сейсмическими событиями. Первичная обработка получаемой информации выполняется постоянно. Прогнозы на каждый последующий месяц даются на основе интерпретации наблюдений за предшествующие 1–3 месяца |
| 10. | Гидрогеологический мониторинг по трансграничным территориям государств – участников СНГ | Республика Узбекистан | Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Украина (УкрДГРИ), Республика Беларусь, Республика Молдова |  | Республика Казахстан Ведутся работы по ведению мониторинга подземных вод на всей территории республики, в том числе в пределах приграничных территорий. Режимная наблюдательная сеть на приграничных территориях недостаточна и требует оптимизации, для чего прорабатывается вопрос о дополнительном финансировании Кыргызская Республика Выполнены работы: по созданию банка данных гидрогеологических и водохозяйственных параметров по региональной и специальной сети подземных вод Кыргызстана; проведению исследования по научному обоснованию схем мониторинга подземных вод на основе фильтрационных моделей с использованием программного пакета Modlow. Планируется разработка объемной нестационарной геофильтрационной модели центральной части Чуйской долины для имитации режимной наблюдательной сети. При условии значительного выделения ассигнований из государственного бюджета на геологоразведочные работы (ГРР) кыргызская сторона будет рассматривать вопрос о начале работ с соответствующим обустройством необходимого количества скважин Республика Беларусь Выполнены работы: по изучению в 2013 году условий формирования ресурсов подземных вод и оценке антропогенных изменений при региональном переносе загрязняющих веществ в естественных и слабонарушенных условиях на 97 гидрогеологических постах по 348 режимным наблюдательным скважинам; подготовке и передаче российской стороне предложений по организации совместного трансграничного мониторинга подземных вод на 6 пунктах: Дерновнянский (Полоцкий район), Клужовский, Бабиновский и Высоковский (Оршанский район), Остерский (Климовичский район), Каничский (Костюковичский район). |
|  |  |  |  |  | Ведутся работы: по совместному мониторинговому наблюдению в рамках совместного пилотного проекта в Беларуси и Украине по послепроектному анализу и стратегической экологической оценке на карьере «Хотиславское»; осуществлению обмена данных по подземным водам на трансграничной территории между Республикой Беларусь и Литвой; проведению мониторинга подземных вод на трансграничных территориях с Россией, Латвией, Польшей Республика Молдова Ведутся работы по систематическим режимным наблюдениям на всей территории страны и в пределах приграничных территорий с Украиной и Румынией. Режимная сеть состоит из 170 наблюдательных скважин, оборудованных на ведущие комплексы водоносных горизонтов, часть из которых распространены на трансграничных территориях. Наблюдения выполняются в одиночных и групповых (на водозаборах) скважинах. Данные аккумулируются для пополнения постоянно ведущегося Государственного водного кадастра по разделу «Подземные воды». Материалы мониторинговых исследований используются для оценки состояния тех или иных водозаборных сооружений, отдельных скважин и т.д., ведения контроля за изменениями качества подземных вод во времени, по площади и глубине водоносных горизонтов |
| 11. | Геоэкологичес-кий мониторинг и создание геоэкологической карты государств – участников СНГ в рамках международного проекта по геологической карте Азии | Республика Узбекистан | Республика Казахстан, Российская Федерация (ВСЕГИНГЕО, Гидроспец-геология), Республика Молдова |  | Республика Казахстан Ведется концептуальная проработка проекта Российская Федерация Выполнены работы по созданию основы концептуальной части геоэкологического мониторинга и геоэкологической карты территорий государств – участников СНГ (ФГУП «ВСЕГИНГЕО»). Планируется приступить к согласованию методической части и ее привязки к территории Российской Федерации Республика Молдова Выполнены работы по геоэкологической съемке масштаба 1:200 000. Накоплен большой материал в процессе работ экологических инспекций страны. Обмен информацией и методиками работ окажет существенную помощь в приведении результатов работ к единому знаменателю |
| IV. Лабораторно-аналитические исследования, стандартизация, сертификация и метрология в области геологического изучения недр |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка международных стандартов для датирования докембрийских и фанерозойских формаций изотопными методами U-Pb, Rb-Sr, Sm-Nd | Украина (ИГМР, УкрДГРИ) | Российская Федерация (ВСЕГЕИ), Республика Узбекистан |  | Российская Федерация Проводятся работы: по созданию новых международных геохронологических стандартов для высокоточного датирования докембрийских и фанерозойских геологических формаций; осуществляются подготовка и отбор пород и минералов из различных геологических объектов. Российская сторона проводит такие работы в рамках обзорного, мелко- и среднемасштабного картографирования при составлении серийных легенд, тематических исследований и готова к обмену информацией и методиками исследований |
| 13. | Унифицированная схема возрастной корреляции основных геологических формаций докембрия Восточно-Европейской платформы | Украина (ИГМР, УкрДГРИ) | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, ИГГД РАН, Институт геологии Карельского научного центра РАН), Республика Молдова, Республика Узбекистан |  | Российская Федерация В настоящее время проект находится в стадии рассмотрения. С российской стороны в этих работах предполагается участие организаций Роснедра, РАН и вузовской науки Республика Молдова заинтересована в участии в данном проекте. Имеется информация о датировании абсолютного возраста формаций кристаллического фундамента по керновому материалу, датирование возраста пород которого осуществлялось в лабораториях Украины. По имеющимся геологическим картам и материалам изучения докембрийских формаций кристаллического фундамента необходима возрастная корреляция по намеченной унифицированной схеме |
| 14. | Создание международных эталонов нижнего, среднего и верхнего кембрия | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, СНИИГГиМС) | Украина (УкрДГРИ), Республика Казахстан (ИГН им. К.И.Сатпаева) |  | Российская Федерация Проводятся работы: в рамках реализации задачи по созданию обновленной ярусной шкалы кембрийской системы продолжено совместное изучение палеонтолого-стратиграфических материалов из детально изученных разрезов кембрийской системы Сибири и Западного Казахстана. Эти разрезы неоднократно демонстрировались и предлагались в качестве стратотипов всех отделов кембрийской системы. После проведения 13-й и 14-й Международных полевых экскурсий и конференции Международной рабочей группы по ярусному делению кембрия (2008–2009 годы) было проведено полевое и камеральное доизучение полученных материалов и организован ряд консультаций (2012–2013 годы), в которых участвовали представители ИГН им. К.И.Сатпаева, ПИН РАН, ФГУП «СНИИГиМС» и ФГУП «ВСЕГЕИ». Полученные результаты частично опубликованы. Для продолжения и завершения этих работ целесообразно создание межведомственной рабочей группы из представителей России (ПИН РАН, ФГУП «СНИИГиМС», ФГУП «ВСЕГЕИ», ФГУП «Геологоразведка»), Казахстана (ИГН им. К.И.Сатпаева) и Украины (УкрДГРИ) Республика Казахстан Выполнены работы: по опубликованию трех монографий и Атласа опорных разрезов; созданию международных эталонных разрезов и коллекций всех трех отделов кембрия по Южному Казахстану (ведутся с 70-х годов прошлого столетия); завершению описания коллекции полимеридных трилобитов среднего кембрия Аксайского государственного геологического заказника. Завершить работу предполагается к концу 2015 года |
| 15. | Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр | Российская Федерация (ВНИИгеосистем) | Государства – участники Совета |  | Республика Казахстан Выполнена работа по подготовке системы требований в рамках межгосударственной программы «Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр» Республика Молдова заинтересована в участии в данном проекте Российская Федерация Продолжаются работы : по разработке ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИГеосистем» проекта Программы «Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр» в рамках решений Совета; информированию членов Совета о разработке в Российской Федерации национальных документов, относящихся к тематике Программы, а также направлению информации о результатах работы в области стандартизации, метрологического обеспечения и сертификации в сфере геологического изучения недр в государственные геологические службы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины |
| V. Методологии и технологии производства геологоразведочных работ |  |  |  |  |  |
| 16. | Концепция развития методов и технологий дистанционного зондирования | Республика Казахстан | Российская Федерация (ВСЕГЕИ), Украина (УкрДГРИ), Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Узбекистан |  | Республика Казахстан Проводятся работы по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) по геологическому доизучению площади масштаба 1:200 000, планируемому в 2014–2016 годах. Проектом работ предусматривается создание карт распространения наиболее характерных минералов и их ассоциаций на основе использования наиболее прогрессивных видов ДЗЗ в целях последующего использования для выделения прогнозных площадей в ранге потенциальных рудных районов и рудных полей (около 10 минеральных разновидностей) Российская Федерация Проводятся работы: подготовлены предложения по формированию указанной Концепции в целях передачи координатору проекта после получения требований по структуре, составу и форме представления материалов для ее разработки; проведена Вторая Международная конференция «Новые технологии обработки и использования данных ДЗЗ в ГРР и при ведении мониторинга опасных геологических процессов». На конференции были заслушаны и обсуждены результаты исследований по следующим направлениям: ГИС-технологии обработки и использования данных ДЗЗ при геологическом картировании; новые технологии обработки и использования ДЗЗ в ГРР; методики использования ДЗЗ при ведении мониторинга опасных геологических процессов Республика Молдова заинтересована в участии в данном проекте. Республика Молдова располагает материалами аэрофотосъемок различного масштаба и разных времен съемок, которые были использованы при ведении комплексного геологического картирования масштаба 1:50 000 и 1:200 000, материалами космического зондирования различных уровней генерализации (от 1:50 000 до 1:2 000 000) черно-белыми, спектрозональными (до 6 каналов) и синтезированными (1:500 000) с приведенными масштабами по отдельным территориям (1:50 000 и 1:500 000) |
| VI. Геолого-геофизическое моделирование |  |  |  |  |  |
| 17. | Геофизическая модель транс-регионального Сарматско-Туранского линеамента в свете новых данных | Украина (УкрДГРИ) | Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация |  | Республика Казахстан Планируются работы по проведению комплексных геолого-геофизических исследований по опорным региональным профилям (геотраверсы) Республика Беларусь Выполнены работы: по отработке международного глубинного сейсмического профиля «Георифт-13», проходящего по территориям Украины и Беларуси от г. Полтавы до г. Коныля. Протяженность белорусской части профиля составила 310 км. На территории Беларуси располагалось 7 пунктов взрыва, для чего было пробурено 104 скважины глубиной по 50 м (общий объем бурения 5 200 м) и загружено в них 5 200 кг взрывчатки; расстановке 139 автоматических сейсмостанций, поставленных на безвозмездной основе на время выполнения исследований отделом геологических наук и менеджмента природных ресурсов Университета Копенгагена (Дания), на всем протяжении профиля на территории Беларуси через 2,5 км; составлению скоростной модели строения земной коры до глубины 60 км с увязкой верхней части разреза с данными скважинных исследований; построению преломляющих границ и их увязке с сейсмогеологической моделью, построенной на основе метода отраженных волн. Проводятся работы по обработке полученных материалов в Институте геофизики НАН Украины (г. Киев), Институте природопользования НАН Беларуси (г. Минск), Институте геофизики Польской академии наук (Варшава). Проведенные работы позволят изучить закономерности глубинного строения и геодинамического развития литосферы Припятско-Донецкого авлакогена в связи с перспективными поисками нефти и газа. Окончание работ планируется в декабре 2014 года Российская Федерация Ведется концептуальная проработка проекта |
| 18. | Геологическое строение и металлогения сутурных зон Центральной Азии | Республика Казахстан | Российская Федерация (ВСЕГЕИ), Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика |  | Российская Федерация Ведется концептуальная проработка проекта Кыргызская Республика Работы по изучению геологического строения и металлогения структурых зон были завершены в 2010 году Республика Казахстан В 2009–2012 годах за счет бюджетного финансирования проведены работы на тему: «Геология, полезные ископаемые и прогнозная оценка сутурных зон Республики Казахстан»: по составлению карт сутурных зон Казахстана масштаба 1:2 500 000 по оригинальной методике. Глубинное строение сутурных зон раскрывается при помощи геолого-структурных разрезов земной коры, построенных на основе сейсмических разрезов, построенных по методу отраженных волн, и геотраверсов; доказана высокая продуктивность сутурных зон, сопровождающих их тектонических швов и сдвиговых деформаций. Вопрос совместной реализации проекта необходимо обсудить на очередном заседании Совета |
| 19. | Региональное геолого-геофизическое изучение глубинного строения Каспийского региона | Российская Федерация (РАН) | Республика Казахстан |  | Российская Федерация Выполнены работы: по разработке программы региональных геолого-геофизических и научно-исследовательских работ. Определены проблемные вопросы геологического строения и нефтегазоносности Каспийского региона, указаны виды и физические объемы; перечислению ожидаемых фундаментальных и прикладных результатов предлагаемых исследований. Продолжается процесс согласования материалов и документов, переданных на рассмотрение ведущим нефтяным компаниям России и Казахстана на предмет выяснения перспектив их участия в финансировании предусмотренных проектами исследований Республика Казахстан Выполнены работы: по получению уточненной геологической и структурной модели строения по всем осадочным бассейнам в рамках проекта «Комплексное изучение осадочных бассейнов Республики Казахстан», проведенного в период 2009–2012 годов. Предложенная опорная сеть сейсмических профилей и первоочередных поисковых и параметрических скважин в целях дальнейшего планомерного изучения перспективности отдельных зон и бассейнов в целом содержит большой массив геолого-геофизических материалов, в том числе по Прикаспийскому региону. По Прикаспийскому региону перспективы нефтегазоносности связываются с южной частью, характеризующейся накоплением мощной карбонатно-терригенной толщи D3-C1 возраста; проведению гравимагниторазведочных работ на территории Казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ). Общая площадь исследований составило 115 тыс. кв. км в целях изучения геологического строения фундамента и осадочного чехла, уточнения структурно-тектонического и нефтегазогеологического районирования, оптимизации программы последующих ГРР на акватории КСКМ. Планируется: проведение комплексных геолого-геофизических исследований по опорным региональным профилям в целях обоснования перспективных участков для заключения контракта, уточнения регионального строения и перспектив нефтегазоносности, обоснования первоочередных структур для постановки детальных работ в 2015 году в Прикаспийском регионе |
| 20. | Проблемы геологического строения и нефте-газоносности осадочных образований Прикаспийского бассейна, источники и пути миграции углеводородного сырья, обоснование места заложения сверхглубокой скважины | Республика Казахстан | Российская Федерация (ГИН РАН, Институт проблем нефти и газа, Институт океанологии им. П.П.Ширшова) |  | Республика Казахстан Планируется изучение глубинного строения Каспийского региона, рассматривается возможность бурения глубокой опорно-параметрической скважины до 14–15 км в рамках проекта «Евразия» Российская Федерация Ведется концептуальная проработка проектов |
| VII. Совместные выставки и конференции |  |  |  |  |  |
| 21. | Совместная экспозиция к 34-й сессии Международного геологического конгресса (МГК), Австралия, 2012 год | Российская Федерация (ВСЕГЕИ, ИМГРЭ) | Государства – участники Совета |  | Российская Федерация Выполнены работы. В составе материалов экспозиции были представлены основные направления и результаты деятельности Федерального агентства по недропользованию и геологических предприятий отрасли Республика Казахстан Комитет геологии и недропользования в рамках своей компетенции принял участие в данном мероприятии. Информация о выполнении была направлена ранее |
| 22. | Выставки и конференции | Российская Федерация (ВСЕГЕИ) | Государства – участники Совета |  | Российская Федерация Выполнены работы по организации проведения международных мероприятий с участием представителей других государств – участников СНГ: проведена Вторая Международная конференция «Новые технологии обработки и использования данных дистанционного зондирования Земли в ГРР и при ведении мониторинга опасных геологических процессов» (22–24 апреля 2014 года, ФГУП «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург). В работе конференции приняли участие 67 сотрудников из 31 организации, в том числе по 1 представителю Казахстана и Кыргызстана; проведено совещание «Создание единой системы геодинамического мониторинга государств – участников СНГ» (16–17 апреля 2014 года, г. Москва, ФГУГП «Гидроспецгеология», (совместно с ФГУП «ВСЕГИНГЕО» и ТОО «Алматыгидрогеология»). В совещании приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Было представлено 8 докладов; проведено рабочее совещание по подготовке к интеграции в международный проект «OneGeology» материалов ГИС-Атласа геологических карт государств – участников СНГ масштаба 1:2 500 000, геологических карт Циркумполярной Арктики и Евразии масштаба 1:5 000 000, геологических карт масштаба 1:200 000 государств – участников СНГ ( 9–11 июня 2014 года, г. Санкт-Петербурге, ФГУП «ВСЕГЕИ»). В работе совещания приняли участие 50 человек, включая представителей геологических служб Казахстана и Таджикистана, ведущих отраслевых предприятий Роснедра – ФГУП «ВСЕГЕИ», ФГУП «ВНИГНИ», ФГУП «ВСЕГИНГЕО», ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИГеосистем», ФГУНПП «Геологоразведка», производственных организаций и научно-образовательных учреждений. Заслушано и обсуждено 18 докладов по тематике рабочего совещания. Проведен круглый стол, на котором подведены итоги совещания Республика Казахстан Представители Республики Казахстан приняли участие в рабочем совещании в г. Санкт-Петербурге по подготовке к интеграции в международный проект «One Geology» материалов ГИС-Атласа геологических карт государств – участников СНГ масштаба 1:2 500 000, геологических карт Циркумполярной Арктики и Евразии масштаба 1:5 000 000, геологических карт масштаба 1:200 000 государств – участников СНГ |
| VIII. Геолого-экономическое направление |  |  |  |  |  |
| 23. | Совместный анализ имеющейся информации при составлении методических руководств, инструкций и других документов геолого-экономического характера и предоставление ее заин-тересованным геологическим службам государств – участников СНГ | Российская Федерация, Республика Казахстан | Государства – участники Совета | Проведение совместных работ по анализу имеющейся информации при составлении методических руководств, инструкций и других документов геолого-экономического характера и предоставления ее заинтересованным геологическим службам государств – участников СНГ | Российская Федерация Проведены работы: по подготовке атласа геолого-экономических карт как по отдельным субъектам федерации, так и по территории России в целом; опубликован ряд монографий и методических пособий; проведены исследования по подготовке инновационной модели расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы. Российская сторона готова к обмену соответствующей информацией Республика Казахстан Проведены работы: по подготовке обзора стадийности проведения ГРР на твердые полезные ископаемые, углеводороды и подземные воды. Решениями 13-й и 14-й сессий Совета документы были одобрены. Рекомендовано привести стадийность ГРР в соответствие с предлагаемой структурой унифицированной стадийности ГРР; подготовке системы требований в рамках межгосударственной программы «Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр» (2007–2009 годы). В результате работ создан Автоматизированный банк данных по стандартизации, метрологии и сертификации в области геологического изучения недр (558 нормативных документов). Казахстанская сторона продолжит свое участие в данном проекте Республика Молдова заинтересована в участии в данном проекте и получении перечня методических руководств, пособий, инструкций, действующих на территориях государств – участников Совета |
| Принятые Советом решения о включении дополнительных проектов в Перспективный план (XV сессия Совета, сентябрь 2011 года) |  |  |  |  |  |
| 24. | 3D-геологические структуры и металлогения Северной, Центральной и Восточной Азии | Российская Федерация | Республика Казахстан | Создание современной трансграничной комплексной геологической основы на территорию Северной, Центральной и Восточной Азии площадью более 30 млн кв. км в виде Атласа обзорных карт геологического содержания масштаба 1:2 500 000 с базами данных и объяснительными записками и постоянное обновление материалов Атласа в режиме мониторинга. Важной задачей является оценка минерагенического потенциала трансграничных территорий государств – участников проекта | Российская Федерация Первый этап сотрудничества (2002–2008 годы) завершился совместным представлением на 33-й сессии Международного геологического конгресса (МГК) в Осло (Норвегия) четырех изданных цифровых карт Атласа в масштабе 1:2 500 000 (геологической, тектонической, металлогенической и энергетических ресурсов). Атлас геологических карт позволил значительно уточнить и дополнить государственные геологические карты приграничных территорий Российской Федерации и Китая и выделить новые территории, перспективные для обнаружения месторождений полезных ископаемых. Второй этап исследований (2009–2012 годы) завершился совместной демонстрацией на 34-й сессии МГК в Брисбене (Австралия) Атласа карт масштаба 1:2 500 000 для расширенной территории (Центральная, Северная и Восточная Азия), включающего актуализированные макеты сводных цифровых карт (геологической, тектонической, металлогенической и карты топливно-энергетических ресурсов). В 2013 году начался третий этап работ по проекту. На 11-м международном совещании (1–5 сентября 2013 года, г. Иркутск) намечены следующие виды работ, которые предполагается в основном завершить в 2015 году и представить результаты на 35-м МГК (2016 год, Кейптаун). В 2014 году продолжаются работы по международному проекту «3D-геологические структуры и металлогения Северной, Центральной, Восточной Азии» (Россия, Китай, Монголия, Республика Корея и Казахстан). В первом полугодии 2014 года: Федеральным агентством по недропользованию в рамках указанного проекта проведен конкурс по объекту «Создание сводных и обзорных карт геологического содержания территории России и прилегающих акваторий в рамках международных проектов»; по выполненным в рамках проекта работам осуществляется подготовка к изданию тектонической и металлогенической карт Северной, Центральной, Восточной Азии и прилегающих территорий масштаба 1: 2 500 000, которые будут представлены на 12-м международном рабочем совещании сотрудничающих сторон (15 сентября 2014 года, Республика Корея, Тэджон). |
|  |  |  |  |  | Работы по проекту будут способствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов между геологическими службами и национальными академиями наук государств – участников проекта, многостороннему международному сотрудничеству, укреплению содружества ученых и специалистов, усилению роли международных геологических комиссий, координирующих эту работу Республика Казахстан Работы ведутся: казахстанская делегация приняла участие в 12-м рабочем совещании в Тэджоне (Республика Корея) по международному проекту «3D-геологические структуры и металлогения Северной, Центральной и Восточной Азии». Казахстанская сторона продолжит участие в данном проекте сотрудничества |

Примечание:

ГНЦ ФГУГП Южморгеология	– Государственный научный центр Российской Федерации – федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам»;

Горно-Алтайская ГРЭ	– ОАО «Горно-Алтайская экспедиция»;

ИГГД РАН	– Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук;

ИГМР	– Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины;

ИГН им. К.И.Сатпаева	– Институт геологических наук имени К.И.Сатпаева;

КП «Пивденэкогеоцентр»	– казенное предприятие Украины «Пивденэкогеоцентр»;

ПДРГП «Пивничгеология центр»	– Северное государственное региональное геологическое предприятие «Севергеология»;

Роснедра	– Федеральное агентство по недропользованию (Российская Федерация);

УкрДГРИ	– Украинский государственный геологоразведочный институт;

ФГБУН ГИН РАН	– федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Геологический институт Российской академии наук»;

ФГБУН ПИН РАН	– федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка
Российской академии наук»;

ФГУНПП «Геологоразведка»	– федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Геологоразведка»;

ФГУНПП «Росгеолфонд»	– федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Российский федеральный геологический фонд»;

ФГУП «ВНИГНИ»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт»;

ФГУП ГНЦ РФ ВНИИГеосистем	– федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем»;

ФГУП «ВСЕГЕИ»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П.Карпинского»;

ФГУП «ВСЕГИНГЕО»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии»;

ФГУП «Гидроспецгеология»	– федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Гидроспецгеология»;

ФГУП «ИМГРЭ»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов»;

ФГУП «СНИИГГиМС»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья».