**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ   
ПО ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ И КОНГРЕССНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНГ**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ**

**ОТЧЕТ**

**о деятельности Межгосударственного совета  
по выставочно-ярмарочной и конгрессной  
деятельности СНГ в 2013–2017 годах**

Москва, 2018 год

**Оглавление**

1. Общие положения 3

2. Заседания Совета 3

3. Основные направления деятельности 4

3.1. Подготовка нормативных правовых документов 4

3.2. Организация выставочных и конгрессных мероприятий   
в государствах – участниках СНГ 4

3.3. Взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества СНГ 10

3.4. Создание постоянно действующих выставок  
государств – участников СНГ 11

Выводы и предложения 19

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ (далее – Совет) создан в соответствии с Соглашением о развитии выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Содружестве Независимых Государств от 26 мая 1995 года (в редакции от 23 мая 2008 года и   
20 ноября 2013 года), подписанным главами правительств государств – участников СНГ, за исключением Туркменистана.

Членами Совета являются руководители министерств и ведомств, выставочных компаний, торгово-промышленных палат государств – участников СНГ.

Совет создан для обеспечения координации работы в области выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на пространстве СНГ, в частности выставочно-ярмарочных мероприятий, имеющих конгрессное сопровождение (форумы, конференции, круглые столы, семинары, и т.д.). Он призван способствовать развитию международных контактов, обмену передовым опытом и технологиями, созданию благоприятных условий для взаимовыгодных торгово-экономических связей, пропаганде достижений в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, в области науки, техники и культуры, гуманитарной сфере государств – участников СНГ.

В настоящее время Председателем Совета является генеральный директор АО «ВДНХ» Проничева Е.В. Функции секретариата Совета выполняет Исполнительная дирекция, возглавляемая Исполнительным директором, советником Генерального директора по вопросам международного сотрудничества АО «ВДНХ» Русиновой Л.Н. В своей деятельности Исполнительная дирекция руководствуется решениями Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ, межгосударственными и межправительственными соглашениями, заключенными в рамках Содружества, и осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с членами Совета, Исполнительным комитетом СНГ, другими органами СНГ, структурными подразделениями АО «ВДНХ».

**2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

За отчетный период проведено 5 заседаний (всего с момента создания Совета – 23 заседания). Последнее заседание Совета состоялось 5 апреля 2018 года в г. Москве, Российская Федерация.

В ходе заседаний Совета рассматривается отчет о проделанной работе за год и утверждается план работы на предстоящий год, обсуждаются вопросы развития сотрудничества в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности с органами отраслевого сотрудничества СНГ, перспективы развития конгрессно-выставочной деятельности СНГ, утверждаются Председатель Совета и Исполнительный директор и др.

**3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**3.1. Подготовка нормативных правовых документов**

Деятельность Совета направлена на расширение сотрудничества выставочных организаций в целях укрепления интеграционных процессов в государствах – участниках СНГ, в первую очередь в научно-технической и деловой сферах.

Основные направления деятельности Совета определены Стратегией межгосударственной выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ от 15 февраля 2013 года, а также ежегодными планами работы и решениями Совета, органов отраслевого сотрудничества СНГ.

За прошедшие годы Советом и его Исполнительной дирекцией была проделана значительная работа.

Советом подготовлены ряд основополагающих документов по развитию выставочно-ярмарочной деятельности, среди них:

Положение о Межгосударственном совете по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, уточненное в соответствии с Протоколом от   
20 ноября 2013 года о внесении изменений в Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Содружестве Независимых Государств от 26 мая 1995года;

а также утвержденные Решением Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ от 15 февраля   
2013 года:

Положение об Исполнительной дирекции Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ;

Стратегия межгосударственной выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ;

Положение об организации межгосударственных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий государств – участников СНГ при содействии Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ;

Положение о Координационном совете руководителей выставочно-торговых центров государств – участников СНГ на территории ВДНХ.

**3.2. Организация выставочных и конгрессных мероприятий в государствах – участниках СНГ**

При участии Совета за отчетный период проведено более   
50 международных выставок-ярмарок в городах Астане, Ашхабаде, Бишкеке, Ереване, Кишиневе, Минске, Москве, Ташкенте и других столицах государств – участников СНГ. Наиболее значимыми среди них стали: Международная специализированная выставка и конгресс по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2013» (г. Минск, Республика Беларусь); Белорусский промышленный форум 2013 (г. Минск, Республика Беларусь); 19-я международная специализированная выставка медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии «MOLDMEDIZIN & MOLDDENT» (г. Кишинев, Республика Молдова); «СНГ: образование» в рамках 16-го Всероссийского форума «Образовательная среда-2014» и Выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2014», (г. Москва, ВДНХ); 14-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера» и 14-й универсальный региональный торгово-промышленный выставочный форум «АРМЕНИЯ EXPO 2014» (г. Ереван, Республика Армения); 10-я юбилейная международная специализированная выставка-ярмарка «АгроПродЭкспо-2014» (г. Бишкек, Кыргызская Республика); VIII-й Международный форум выставочной индустрии «5pEXPO‑2014» (г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»); XX-й юбилейный Белорусский энергетический и экологический форум 2015 (г. Минск, Республика Беларусь); 17-я Международная универсальная выставка-ярмарка «Кыргызстан-2015» (г. Бишкек, Кыргызская Республика);   
10-я Азербайджанская международная выставка «Образование-2016» (г. Баку, Азербайджанская Республика); XIV Казахстанская международная выставка «Образование и наука-2016» (г. Астана, Республика Казахстан);   
7-я международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN-2016» и 5-й Алматинский бизнес-форум (г. Алматы, Республика Казахстан);   
8-я Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2017» и Ереванский бизнес-форум (г. Ереван, Республика Армения); II Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» (г. Минск, Республика Беларусь); Межгосударственная выставка «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства» в виртуальном формате (htt://снгсегодня.рус/); юбилейная экспозиция государств – участников СНГ, посвященная 75-летию со дня основания ВСХВ–ВДНХ СССР в рамках Российской агропромышленной недели, одобренная Решением Экономического совета СНГ от 14 марта 2014 года, и др. Следует отметить, что в ходе выставочно-ярмарочных мероприятий Советом были организованы представительные международные конференции, бизнес-форумы, круглые столы и презентации.

Одним из значимых событий в деятельности Совета стали подготовка и организация экспозиций государств – участников СНГ на всемирных универсальных выставках «ЭКСПО-2015» (май–октябрь 2015 года, Милан, Италия) и «ЭКСПО-2017» (июнь–сентябрь 2017 года, г. Астана, Республика Казахстан).

В центре внимания участников «ЭКСПО-2015» были вопросы, которые ранее уже освещались, но были представлены по-новому в соответствии с последними тенденциями и возможностями. Многочисленные экспозиции, тысячи интересных событий, культурных мероприятий и встреч, спектаклей и концертов были посвящены традициям и новшествам в производстве продуктов питания. Главный посыл выставки – человечеству должны быть доступны продукты питания, безопасные и в необходимом количестве.

В выставке приняли участие более 140 стран мира, среди которых Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Члены Совета были непосредственными организаторами этой работы.

Свои национальные тематические павильоны представили Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Туркменистан, Республика Узбекистан. Павильоны государств – участников СНГ в Милане продемонстрировали мировому сообществу, как последние достижения человечества сочетаются с национальными традициями, новые инновационные технологии в сфере продовольствия, высокий экономический потенциал своих стран и положительный имидж государств на международном уровне.

Формы выставочной работы, применяемые в экспозиции государств – участников СНГ, вызвали широкий профессиональный интерес со стороны мирового выставочного сообщества, руководства Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Международного бюро выставок, а приобретенный опыт позволил существенно повысить качество выставочно-конгрессной деятельности на пространстве Содружества.

Итоги участия государств – участников СНГ в «ЭКСПО-2015» признаны успешными.

В процессе подготовки и в период работы Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» члены Совета принимали участие в мероприятиях по обсуждению тематики экспозиций и формированию павильонов государств – участников СНГ, определению формата участия в конгрессной программе «ЭКСПО-2017», презентационных мероприятиях.

«ЭКСПО-2017» проводилась под лозунгом «Энергия будущего» и освещала одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, –альтернативные источники энергии. В выставке приняли участие 115 стран и   
22 международные организации. При содействии членов Совета государства – участники СНГ сформировали и представили свои национальные павильоны, организовали проведение дней государств – участников СНГ на «ЭКСПО‑2017».

Республика Армения представила инновации в сфере возобновляемой энергетики; демонстрировались проекты в сфере солнечной энергетики, технологии развития энергии света, ветроэнергетики, а также проекты в сфере вычислительных технологий, активно использующихся в энергетике.

Республика Беларусь представила павильон с интерактивной информацией о новейших белорусских научно-технических разработках, перспективных инвестиционных проектах, раскрывающих основные идеи Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь: экономическую и энергетическую эффективность производства и распределения энергии, экономическую доступность топливно-энергетических ресурсов для потребителей, развитие сотрудничества с основными торгово-экономическими партнерами.

Павильон Республики Казахстан знакомил с историей, культурой, традициями, достопримечательностями, а также последними достижениями Казахстана и включал четыре экспозиции:

«Инициативы Главы государства в области энергетики и охраны окружающей среды. Государственная политика», где были представлены Энерго-экологическая стратегия, программа партнерства «Зеленый мост», Концепция перехода Казахстана на «зеленую» экономику и др.;

«Проекты отечественных ученых и организаций по теме «Энергия будущего», представляющая стартап-проекты, тематика которых связана с технологиями развития новых источников возобновляемой энергетики, систем хранения энергии, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду, энергетикой и климатом;

«Казахстан на пути к «зеленой» экономике», представляющей объекты возобновляемых источников энергии; проекты по энергоэффективности в производстве, строительстве, ЖКХ, на транспорте;

«Казахстанский материаловедческий термоядерный токамак», которая представила информацию по созданию термоядерного реактора в рамках международного проекта и продемонстрировала процесс получения плазмы.

В павильоне Кыргызской Республики демонстрировались видеоролики о культуре, истории, туризме, водных ресурсах, энергетике и малых гидроэлектростанциях Кыргызстана, в частности о потенциале солнечной энергии, растущем уровне применения локальных солнечных батарей.

Павильон Российской Федерации на «ЭКСПО-2017» продемонстрировал энергетический потенциал страны, способный предложить перспективные решения многих проблем, современные энергетические ресурсы как традиционные, так и альтернативные, технологические возможности страны.

Экспозиция России была одной из крупнейших на «ЭКСПО-2017», составляла более 1 000 кв. м. Инсталляция «Энергия Арктики» создавала атмосферу арктического региона посредством многогранных декораций со светящейся фактурой арктических льдов, эффектом северного сияния и других зрелищных приемов.

Республика Таджикистан презентовала потенциал страны в сфере гидроэнергетики и планы по ее использованию в рамках Национальной стратегии Республики Таджикистан до 2030 года – перехода от обеспечения энергетической независимости к эффективному использованию электроэнергии.

Тематика национальной экспозиции была построена на идее рационального использования энергии поколений как основе создания энергии будущего. Экспозиция наглядно продемонстрировала последние достижения страны в гидроэнергетике, водно-энергетический потенциал, научно-технические разработки в сфере энергосберегающих технологий, а также культуру и традиции народа Таджикистана.

Павильон Туркменистана представил проекты топливно-энергетического комплекса, а также и знакомил посетителей с историей и культурой страны.

Павильон Республики Узбекистан представил программы низкоуглеродного развития экономики, достижения энергетической отрасли, научно-производственный потенциал и инвестиционную политику страны, а также культурно-историческое наследие и туризм Узбекистана.

9 сентября 2017 года в рамках Дня Международного бюро выставок на «ЭКСПО-2017» состоялась церемония награждения индивидуальных и коллективных павильонов в номинациях «Раскрытие темы выставки» и «Дизайн выставки». Павильон Российской Федерации получил золотую награду в номинации «Дизайн выставки», а павильон Республики Таджикистан – в номинации «Раскрытие темы выставки».

В ознаменование 25-летия Содружества Независимых Государств Совет совместно с руководством АО «ВДНХ» выступили с инициативой проведения в 2016 году в городе Москве на территории ВДНХ Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию Содружества Независимых Государств.

Традиционно межгосударственные выставки, посвященные юбилейным датам образования Содружества Независимых Государств (10-, 15-, 20-летие), проходили на территории ВДНХ. Создание и история ВДНХ неразрывно связаны с государствами – участниками СНГ. В свое время ВДНХ СССР являлась единой постоянно действующей общесоюзной выставкой, демонстрирующей достижения и передовой опыт союзных республик СССР.

Исполнительная дирекция Совета разработала Концепцию Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию СНГ «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства».

Решением Экономического совета СНГ от 17 июня 2015 года было одобрено проведение в 2016 году Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию Содружества Независимых Государств, и принята ее Концепция.

Исполнительная дирекция Совета совместно с Департаментом конгрессно-выставочной деятельности АО «ВДНХ» в постоянном режиме проводили активную организационную работу по подготовке Межгосударственной выставки.

В процессе формирования, согласования и утверждения Оргкомитета Межгосударственной выставки Исполнительная дирекция Совета активно взаимодействовала с представителями органов исполнительной власти государств – участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества СНГ, национальных операторов, бизнес-структур.

Работа, проводимая Советом совместно с АО «ВДНХ» по подготовке Межгосударственной выставки, была одобрена на заседании Экономического совета СНГ 18 марта 2016 года. Однако с учетом сложившейся в государствах – участниках СНГ финансово-экономической ситуации и необходимости обеспечения участия в выставке максимального числа государств было принято решение об ее проведении в виртуальном формате. В отличие от стационарной выставки виртуальная выставка не требует больших финансовых вложений, но в то же время мобильна, компактна, содержательна, всегда доступна для обновления и дополнения, открыта для посетителей.

В процессе подготовки Межгосударственной выставки Совет активно взаимодействовал с операторами по вопросам формирования виртуальных экспозиций государств – участников СНГ и органов отраслевого сотрудничества СНГ.

В соответствии с Концепцией в июне 2016 года Межгосударственная выставка «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства» была подготовлена в виртуальном формате и размещена на сайте Исполнительного комитета СНГ http://снгсегодня.рус. В настоящее время представленная на нем информация постоянно актуализируется.

Структура Межгосударственной выставки включает два раздела – «Государства – участники СНГ» и «Потенциал Содружества».

В разделе «Государства – участники СНГ» представлен материал об экономическом потенциале и инвестиционных возможностях государств – участников СНГ: Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины.

В разделе «Потенциал Содружества» приведены:

основная информация о Содружестве Независимых Государств, учредительные и основополагающие документы, структура органов СНГ, информация о высших органах управления, об органах отраслевого сотрудничества, о Музее истории СНГ;

проекты СНГ в экономике, сфере безопасности, гуманитарной и информационной сферах, области культуры, молодежного сотрудничества.

Межгосударственная выставка, посвященная 25-летию Содружества Независимых Государств, наглядно продемонстрировала, что за прошедший период существования/функционирования СНГ накоплен уникальный опыт построения новых межгосударственных отношений, что Содружество объединяет равноправные независимые государства и способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Члены Совета и Исполнительной дирекции принимали участие в работе ежегодного Международного экономического форума государств – участников СНГ.

На форуме обсуждаются перспективы и механизмы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, рассматриваются вопросы реализации Договора о зоне свободной торговли, развития транспортных коридоров, финансово-банковского взаимодействия, содействия науке и инновациям, инновационные и инвестиционные проекты.

Члены Совета и Исполнительной дирекции Совета участвовали в работе Международной научно-практической конференции «25 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы», которая состоялась   
28–29 сентября 2016 года в г. Минске (Республика Беларусь) с участием официальных представителей государств – участников СНГ, руководителей органов Содружества, видных общественных и политических деятелей, ученых, представителей деловых и финансовых кругов.

Участники конференции обсудили основные результаты деятельности СНГ по ключевым направлениям сотрудничества за 25 лет и возможные меры по дальнейшему развитию СНГ.

Участвуя в работе секции «Взаимодействие государств – участников СНГ в сфере культуры, туризма, спорта и молодежной политики», Исполнительный директор Совета Л.Н.Русинова выступила с докладом на тему «Выставочно-торговые центры государств – участников СНГ на территории ВДНХ в Москве как одно из направлений сотрудничества стран Содружества». Участникам конференции была представлена информация о разносторонней деятельности выставочно-торговых центров (ВТЦ) государств – участников СНГ на базе ВДНХ, целями создания и функционирования которых являются развитие культурных, научных и образовательных связей, взаимовыгодного экономического сотрудничества, а также формирование и укрепление позитивного международного имиджа государств – участников СНГ.

Было особо отмечено, что ВТЦ это «визитная карточка» государств, где посетителей знакомят с историей, культурой, традициями, достижениями, обычаями и современной жизнью государства.

**3.3. Взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества СНГ**

В соответствии с подписанными ранее соглашениями Совет продолжил работу по организации информационного взаимодействия с Советом по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников СНГ; Консультативным советом руководителей органов управления государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление материальными резервами в государствах – участниках СНГ; Межгосударственным статистическим комитетом СНГ; Координационным советом по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике.

Представители указанных органов отраслевого сотрудничества СНГ принимали участие в мероприятиях, организуемых Советом.

В целях выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (1.1. Создание и развитие межгосударственного инновационного пространства) Совет взаимодействовал с Межгосударственным советом по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) и Деловым Центром экономического развития СНГ.

В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 26 мая   
2017 года Советом, МС НТИ и Деловым Центром экономического развития СНГ проработаны возможности оказания комплексной информационной поддержки в организации и проведении выставочно-конгрессных мероприятий в государствах – участниках СНГ, включающих проекты межгосударственного инновационного сотрудничества в состав выставочных экспозиций и конгрессных мероприятий в рамках реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

На 20-м заседании МС НТИ (27–28 июня 2017 года, г. Москва, Российская Федерация) в обсуждении вопроса «О комплексной информационной поддержке инновационного сотрудничества государств – участников СНГ и мероприятиях по популяризации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года» приняла участие Исполнительный директор Совета Л.Н.Русинова, которая представила Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, предлагаемых к проведению в 2017 году в государствах – участниках СНГ.

Принято решение о проработке вопроса включения проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года в состав выставочных экспозиций и конгрессных мероприятий, проводимых в государствах – участниках СНГ.

Советом, МС НТИ, Деловым Центром экономического развития СНГ достигнута договоренность о взаимодействии в вопросах популяризации указанной Межгосударственной программы.

Совет принял активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Всемирного дня выставок, который по инициативе UFI ежегодно отмечается в первую среду июня.

Крупные национальные выставочные ассоциации/компании государств – участников СНГ при участии членов Совета провели широкую PR-кампанию, включая презентации и специальные видеофильмы, посвященные Всемирному дню выставок-2017 (GED17).

GED17, проведенный под девизом «Думай глобально, действуй локально», продемонстрировал возможности для развития бизнеса, профессионального развития внутри отрасли, обмена опытом и знаниями.

**3.4. Создание постоянно действующих выставок   
государств – участников СНГ**

В отчетный период Совет продолжил работу по выполнению Решения Совета глав государств СНГ от 7 октября 2002 года о создании в городе Москве на базе Всероссийского выставочного центра (с 2014 года Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)) постоянно действующих выставок государств – участников СНГ.

Данная работа осуществлялась на основании соглашений о создании ВТЦ государств – участников СНГ на территории ВДНХ, заключенных Правительством Российской Федерацией с правительствами Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Молдова.

Соглашения предусматривают передачу в аренду на 50 лет выставочных павильонов на ВДНХ и земельных участков под ними с арендной платой в размере 1 российского рубля в год для создания национальных ВТЦ, основными задачами которых являются углубление взаимовыгодного экономического сотрудничества, развитие культурных, научных и образовательных связей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа   
2014 года № 1464-р объекты недвижимого имущества и земельные участки ВДНХ были переданы на безвозмездной основе из федеральной собственности в собственность города Москвы, и правительство Москвы было определено в качестве уполномоченной организации (органа) по реализации указанных межправительственных соглашений.

Распоряжением правительства Москвы от 30 сентября 2014 года   
№ 535-РП Министру правительства Москвы, руководителю Департамента городского имущества г. Москвы предоставлены полномочия на подписание от имени правительства Москвы соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Москвы об обеспечении выполнения правительством Москвы обязательств Российской Федерации перед правительствами Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова. Такое Соглашение было подписано 8 октября   
2014 года.

Правительством Москвы и руководством АО «ВДНХ» было предложено внести изменения в формат функционирования павильонов, сделав акцент на выставочно-музейную и историко-культурную деятельность.

Исполнительной дирекцией Совета подготовлены и направлены соответствующие рекомендации по Концепции развития и функционирования торгово-выставочных центров государств – участников СНГ на территории ВДНХ, постоянно проводились консультации с уполномоченными организациями государств – участников СНГ.

За прошедшие годы на территории ВДНХ успешно продолжили свою работу ВТЦ Республики Армения и Республики Беларусь.

ВТЦ Республики Армения – павильон № 68.

За отчетный период более 50 % площадей павильона Республики Армения были переориентированы на выставочно-музейную и историко-культурологическую деятельность.

В январе 2013 года организована постоянно действующая выставка «Армянская книга», на которой представлены книги об Армении и российско-армянских отношениях, проводятся встречи студентов из Армении, обучающихся в вузах г. Москвы, с авторами и известными писателями.

В январе 2014 года открылась галерея искусств Армении, где проходят сменные выставки произведений художников и скульпторов.

Одновременно выделены площади для сменных экспозиций, на которых в отчетный период были организованы выставки современных художников и фотовыставки. Например, в 2014 году – выставка фотоматериалов и исторических документов, посвященная участию армянского народа в Великой Отечественной войне. Экспозиция отображала роль и вклад армянских военачальников в разгром фашистской Германии. Также был прочитан курс лекций по истории Республики Армения: «Армяне в Великой Отечественной войне» и «Независимая Республика Армения», по окончании которого каждый слушатель имел возможность сдать экзамен и получить сертификат прохождения курсов по истории Армении.

В марте 2015 года была организована выставка работ известной армянской художницы Жанны Зутлевицс-Микаелян. Выставку посетили более 1 тыс. человек.

Одновременно в павильоне были организованы музей истории виноделия Республики Армения; выставка микроминиатюр известного армянского микроскульптора Эдуарда Казаряна; выставка-продажа национальной сувенирной продукции и прессы «Ереванский вернисаж»; выставка-продажа произведений членов Союза ремесленников Республики Армения; выставка национальных музыкальных инструментов.

В 2015 году армянской стороной закончен ремонт фасада здания.

В декабре 2016 года состоялось открытие Центра Института высоких технологий Армении, в рамках которого был представлен смартфон армянского производства «ArmPhone».

Также в павильоне представлена продукция, производимая предприятиями Армении, функционируют дегустационный зал, ресторан национальной кухни и др.

В период с 2013 по 2017 год в павильоне на регулярной основе проводились встречи представителей бизнес-кругов Армении, России и других государств, а также различные культурные мероприятия, наиболее значимые из которых:

презентация «Армения – мое седьмое чувство», гости которой имели возможность ознакомиться с древнейшей культурой и национальными традициями Армении, а также с туристским потенциалом страны;

церемония вручения сертификатов качества FSSC 22 000 ряду армянских предприятий при участии Торгово-промышленной палаты Республики Армения. Там же были подписаны крупные контракты на поставку их продукции с российскими и зарубежными ритейлерами и др.

Торгово-выставочный центр Республики Беларусь – павильон № 18 «Республика Беларусь».

В октябре 2015 года белорусской стороной завершены основные ремонтно-реставрационные работы на фасаде здания и реставрация скульптуры «Мать Беларусь».

Одновременно в павильоне были выделены площади для сменных экспозиций, на которых были организованы выставки с участием ведущих белорусских организаций и производственных предприятий, деловые и культурно-массовые мероприятия, такие как:

фотовыставка «Историческая и современная Беларусь»;

презентация туристского потенциала Беларуси;

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, выставочный проект «Плакаты времен Войны»;

мероприятие, посвященное 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, в рамках которого состоялись фотовыставка и выступления национальных творческих коллективов;

праздничное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь;

выставка-ярмарка «Дни Могилевской области», включающая презентацию культурно-экономического потенциала региона, выставку-продажу товаров и услуг ведущих предприятий области, выступления национальных творческих коллективов;

ряд праздничных и деловых мероприятий в рамках «Дней Минска в Москве», включающих посещение белорусской делегацией павильона на ВДНХ;

Дни Гродненской области (презентация культурно-экономического потенциала региона, выступления национальных творческих коллективов) и др.

В декабре 2016 года завершены работы по скульптурной композиции «Труженики Беларуси».

В связи со сменой уполномоченной компании от российской стороны в марте 2016 года к указанному договору было подписано и зарегистрировано в установленном порядке дополнительное соглашение между Департаментом городского имущества города Москвы и ЗАО «БелТВ и ИМЦ» (уполномоченная компания белорусской стороны).

В октябре 2016 года заключен договор аренды земельного участка.

В феврале 2017 года на общем собрании ЗАО «БелТВ и ИМЦ» повторно была утверждена Концепция функционирования белорусского торгово-выставочного и культурного центра, сроки реализации которой намечены на 2019 год.

В настоящее время в павильоне функционирует офисный центр представительств белорусских компаний и реализуются товары народного потребления Республики Беларусь.

В 2015 году в павильоне были выделены площади для сменных экспозиций, на которых были организованы выставки с участием ведущих белорусских организаций и производственных предприятий, деловые и культурно-массовые мероприятия.

За отчетный период были организованы:

фотовыставка «Историческая и современная Беларусь»;

презентация туристского потенциала Беларуси;

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, выставочный проект «Плакаты времен Войны»;

мероприятие, посвященное 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, в рамках которого состоялись фотовыставка и выступления национальных творческих коллективов;

праздничное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь;

выставка-ярмарка «Дни Могилевской области», включающая презентацию культурно-экономического потенциала региона, выставку-продажу товаров и услуг ведущих предприятий области, выступления национальных творческих коллективов;

ряд праздничных и деловых мероприятий в рамках «Дней Минска в Москве», включающих посещение белорусской делегацией павильона на ВДНХ;

Дни Гродненской области (презентация культурно-экономического потенциала региона, выступления национальных творческих коллективов) и др.

За отчетный период с участием Совета была активизирована работа по созданию ВТЦ Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Молдова.

ВТЦ Азербайджанской Республики – павильон № 14.

15 сентября 2014 года подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о создании выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики на территории Всероссийского выставочного центра в г. Москве.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2015 года № 972-р в июле 2015 года подписан Протокол о внесении изменений в указанное Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики в части замены павильона № 71 «Атомная энергия» на павильон № 14 «Вычислительная техника и информатика», который исторически являлся павильоном Азербайджанской ССР.

В октябре 2016 года между Департаментом городского имущества города Москвы и ООО «Бакинский бизнес-центр» (уполномоченная компания азербайджанской стороны в соответствии с приказом Министерства экономики Азербайджанской Республики от 29 февраля 2016 года № F-21) подписан договор аренды объекта культурного наследия.

В декабре 2017 года ООО «Бакинский бизнес-центр» в г. Москве заключены договоры на проектирование и проведение ремонтно-реставрационных работ.

В апреле 2018 года азербайджанской стороной начаты ремонтно-реставрационные работы на фасадах павильона.

Разработана и направлена на согласование в Мосгорнаследие научно-проектная документация по реставрации в интерьерах здания.

В мае 2018 года между Департаментом городского имущества города Москвы и ООО «Бакинский Бизнес-Центр» заключен договор аренды земельного участка.

Одновременно представлен график производства работ, в соответствии с которым завершение реставрации фасадов павильона запланировано   
на III квартал 2018 года.

Торгово-выставочный центр Республики Казахстан – павильон № 11.

В июне 2014 года уполномоченная компания АО НК «Казмунайгаз» провела презентацию Концепции развития и функционирования павильона Республики Казахстан на территории ВДНХ, в рамках которой запланировано воссоздание исторического облика здания по состоянию на 1954 год с учетом пристроенной в 1966–1967 годах экспозиционной части.

В апреле 2015 года представительством АО НК «КазМунайГаз»   
в г. Москве получено положительное заключение Российской государственной экспертизы на проектную документацию и изыскательские работы по проекту реставрации с приспособлением павильона № 11 (бывший павильон Казахская ССР).

В августе–сентябре 2016 года оформлены дополнительные соглашения с Департаментом городского имущества города Москвы к договорам аренды на объект культурного наследия федерального значения и земельный участок.

19 июня 2017 года в соответствии с нотой Министерства иностранных дел Республики Казахстан № 17-1/1360 от 8 июня 2017 года казахстанская сторона проинформировала о смене уполномоченной организации по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 марта 2011 года на корпоративный фонд «Торгово-выставочный центр «Казахстан».

В связи с этим между Департаментом городского имущества города Москвы и корпоративным фондом «ТВЦ «Казахстан» были подписаны дополнительные соглашения к договорам аренды объекта культурного наследия и земельного участка, которые зарегистрированы в Управлении Росреестра по Москве.

С августа 2017 года корпоративным фондом начаты и активно проводились ремонтно-реставрационные работы.

В соответствии с представленным графиком завершение работ и открытие торгово-выставочного центра Казахстана намечено в IV квартале 2018 года.

Торгово-выставочный центр Кыргызской Республики – павильон № 4.

До ноября 2015 года на территории ВДНХ функционировал торгово-выставочный центр Кыргызской Республики.

В павильоне действовали авиационная касса, туристическое бюро, представительства ряда министерств и ведомств Кыргызстана, ряд торговых точек, в которых реализовывались товары народного потребления и продукты питания кыргызских производителей, работало кафе национальной кухни.

В течение 2014–2015 годов проходили судебные разбирательства по истребованию павильона из незаконного владения прежнего оператора   
ООО «ТД «Кыргызстан» и передаче объекта новой уполномоченной компании ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли». В ноябре 2015 года помещения павильона были освобождены от незаконно занимаемой организации.

В январе 2016 года Министерством экономики Кыргызской Республики утверждена Концепция развития торгово-выставочного центра «Кыргызстан» на территории ВДНХ.

В апреле 2016 года ГП «Центр «единое окно» в сфере внешней торговли» был обеспечен доступ в павильон и переданы ключи.

Однако работы по созданию торгово-выставочного центра не были начаты, не выполнялись ряд обязательств по надлежащему обеспечению сохранности павильона и его инженерных коммуникаций.

В этой связи Правительством Кыргызской Республики принято решение о назначении новой уполномоченной компании.

В январе 2017 года Министерством экономики Кыргызской Республики было подписано Соглашение о сотрудничестве с ГПДС «Кыргыздипсервис» (ставшей новой уполномоченной компанией), в котором определены основные мероприятия по созданию торгово-выставочного центра Кыргызской Республики.

С февраля 2017 года ГПДС «Кыргыздипсервис» была проведена работа по определению проектной и подрядной организаций, а также заключен договор с инвестором.

В целях ускорения начала выполнения работ подрядчиком получено разрешение Департамента культурного наследия города Москвы на проведение противоаварийных работ, которые были начаты в июле 2017 года.

В августе 2017 года между ГПДС «Кыргыздипсервис» и Министерством экономики Кыргызской Республики заключен договор субаренды, который согласован Департаментом городского имущества города Москвы.

В октябре 2017 года получено согласование Департамента культурного наследия города Москвы проекта ремонтно-реставрационных работ с приспособлением павильона № 4.

В период с октября 2017 года по январь 2018 года на фасадах павильона проводились ремонтно-реставрационные работы, однако в дальнейшем все работы были приостановлены в связи с невыполнением ГПДС «Кыргыздипсервис» обязательств по заключенным договорам в части финансирования.

В настоящее время вопрос возмещения задолженности выполненных работ подрядной организации со стороны ГПДС «Кыргыздипсервис» остается нерешенным.

Советом предпринимаются меры по возможному решению возникших проблем.

ВТЦ Республики Молдова – павильон № 10.

В ноябре 2014 года АО МВЦ «Моldexpo» (уполномоченная компания от молдавской стороны) подписан договор о субаренде павильона № 10 с российской компанией ООО «АрБиЭй Групп», которая приняла (согласно пункту 1.4 договора) обязательства по подготовке необходимых документов и организации всех работ в павильоне.

В октябре 2016 года в связи со сменой уполномоченной компании от российской стороны между Департаментом городского имущества города Москвы и АО МВЦ «Moldexpo» подписано и в установленном порядке зарегистрировано дополнительное соглашение к указанному договору аренды, в соответствии с которым определены сроки выполнения работ: подготовка проектной документации – не позднее 1 февраля 2017 года, ремонтные работы с элементами реставрации по фасадам здания должны быть проведены до   
1 сентября 2017 года, в интерьерах здания – до 25 декабря 2017 года.

В июле 2016 года ООО «АрБиЭй Групп» разработана концепция организации и использования торгово-выставочного центра «Республика Молдова», содержащая цели, задачи и основные направления работы центра.

В июне 2017 года молдавской стороной получено согласование Департамента культурного наследия города Москвы на проект капитального ремонта с приспособлением павильона № 10.

С июля 2017 года начаты ремонтные работы по фасадам и интерьерам здания.

В августе 2017 года между Департаментом городского имущества города Москвы и АО МВЦ «Moldexpo» подписан договор аренды земельного участка.

На сегодняшний день основные работы по фасадам и входной группе завершены. Проводятся ремонтные работы в интерьерах здания.

По информации, полученной от молдавской стороны, завершение полного комплекса работ планируется в IV квартале 2018 года.

Кроме того, по инициативе Совета в 2015 году были проведены встречи руководства АО «ВДНХ» с представителями Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации по вопросу возможности создания ВТЦ Республики Таджикистан на территории ВДНХ.

В ходе встреч руководство ВДНХ проинформировало о невозможности воссоздания утраченного исторического павильона Таджикской ССР на прежнем месте. Межправительственное соглашение между правительствами Российской Федерации и других государств – участников СНГ не предполагает выделения участков под новое строительство. Такой участок может быть выделен только на условиях, которые будут предложены правительством Москвы в соответствии с действующим законодательством.

В случае принятия таджикской стороной решения о взятии в аренду одного из имеющихся на территории павильонов на условиях его реставрации необходимо официальное обращение Республики Таджикистан в Правительство Российской Федерации для заключения соответствующего межправительственного соглашения.

Одновременно по просьбе таджикской стороны Исполнительная дирекция Совета проинформировала об ориентировочной сумме затрат, которые были произведены при реставрации павильонов государствами – участниками СНГ, а также об ориентировочных затратах на ежемесячную эксплуатацию зданий. Важным вопросом стало обсуждение концепции функционирования павильонов государств – участников СНГ с упором на музейно-выставочную деятельность.

В октябре 2015 года состоялась встреча представителей Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, а также других заинтересованных российских и таджикских ведомств и организаций по вопросу торгово-экономического сотрудничества, в ходе которой таджикская сторона подтвердила, что вопрос о создании ВТЦ находится на рассмотрении в Правительстве Республики Таджикистан.

**Выводы и предложения**

Совет вносит существенный вклад в развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности государств – участников СНГ, а также успешно решает возложенные на него задачи по организации межгосударственных и специализированных выставок и ярмарок в государствах – участниках СНГ. Осуществляется обмен опытом работы, методическими разработками, нормативными и информационными материалами.

Особое внимание Совет уделяет подготовке и совершенствованию нормативно-правовой базы.

Совет и Исполнительная дирекция в дальнейшем считают необходимым:

1. Продолжить и активизировать работу:

по созданию и координации деятельности ВТЦ и постоянно действующих выставок государств – участников СНГ в городе Москве на территории ВДНХ в соответствии c основными направлениями развития ВДНХ, разработке предложений по наполнению павильонов, организации сменных и постоянно действующих экспозиций, проведению культурных и деловых мероприятий;

информационному взаимодействию с органами отраслевого сотрудничества СНГ по вопросам дальнейшего развития выставочно-конгрессной деятельности государствах – участниках СНГ;

оказанию комплексной информационной поддержки в организации и проведении выставочно-конгрессных мероприятий, включающих проекты межгосударственного инновационного сотрудничества совместно с МС НТИ и Деловым Центром экономического развития СНГ;

организации и проведению в государствах – участниках СНГ выставок и ярмарок, конгрессных мероприятий, в том числе в сфере наукоемкой продукции, информационно-коммуникационных технологий, услуг, продукции агропромышленного комплекса, а также образовательной направленности и научно-технического творчества молодежи;

расширению связей и взаимодействию Совета со специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в том числе сотрудничества с UFI;

2. Проанализировать эффективность и потенциал национальных выставок для создания имиджа государств – участников СНГ;

3. Расширить информационное сопровождение деятельности Совета, активизировать систему обмена информацией с выставочными комплексами и компаниями государств – участников СНГ;

4. Содействовать:

организации и проведению в государствах – участниках СНГ выставок и конгрессных мероприятий, посвященных тематическому Году культуры на пространстве Содружества;

развитию выставочной индустрии государств – участников СНГ в рамках Всемирного выставочного дня;

организации и проведению выставок агропромышленной направленности в государствах – участниках СНГ в 2018 году, провозглашенном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом зернобобовых культур;

организации и проведению выставок экологической направленности в государствах – участниках СНГ в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018‒2028 годы), провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН.